## Empreendimentos_PET_PELP_MME
Código Empreendimento | Tipo do Empreendimento | Característica | Nome do Empreendimento | Itens de obra | Data de Necessidade | Data Prevista | Total Investimento ( 2019 ) R$ / 1000
21245 | LT | Expansão | LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 6 km | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 3403.38
19429 | SE | Expansão | SE 500 kV Presidente Dutra | Realocação Reator Linha Fixo -150 MVar p/ nova SE Graça Aranha | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 2029.59
19902 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 7268.16
18478 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 7253.28
20617 | SE | Expansão | SE 500/230 kV Barreiras II | 2º ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | 2023-01-01 | 1 Sem 2024 | 41060.07
23913 | SE | Expansão | SE 500 kV Porto Sergipe | 1º Reator de Barra 500 kV, (3 + 1R) x 66.6 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 26831.65
23743 | LT | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 374,54 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 36 MVar 1Ф // SE Porto Alegre Sul 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 36 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 1089690.46
19426 | SE | Nova | SE 500 kV Silvânia | Compensador Síncrono 500 kV, 3 x (-90/+150) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 670684.56
23554 | SE | Expansão | SE 525/230 kV Gravataí | Subst. 1°, 2° e 3° ATF 525/230 kV, (9+1R) x 224 MVA 1Ø (atual: (9+1R)x224 MVA 1Ø) 4° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 126201.41
23974 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Dias Macedo II | 4º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 17470.32
20896 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 28895.5
19327 | SE | Nova | SE 230/138 kV Ilhota 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 73217.18
24090 | SE | Nova | SE 345/138 kV Sete Pontes | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | 2025-03-01 | 1 Sem 2026 | 144720.05
23722 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Charqueadas | Desmantelamento do setor de 69 kV e do TF 230/69 kV de 88 MVA (exceto o setor que atende ao consumidor livre GERDAU) após a transferência de todas as | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 0
23741 | SE | Expansão | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 69726.5
23972 | LT | Expansão | LT 230 kV Pacatuba - Aquiraz II, C1 e C2 e C3 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pacatuba MIM - 230 kV // SE Pacatuba | 2032-01-01 | 1 Sem 2032 | 19403.01
23748 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Gravataí 3 | 3° ATF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 22193.09
23893 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C2 (CD), na SE Ivoti 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 13767.56
18546 | SE | Expansão | SE 230 kV Piripiri | 3o Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2023-01-01 | 1 Sem 2024 | 7130.38
24141 | SE | Nova | SE 345/88 kV São Miguel | 1°, 2° e 3° TF 345/88 kV, (9+1R) x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 345 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 198884
23753 | SE | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 21 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT (GIS - 69/13,8kV) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 89950.86
18608 | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2017-01-01 | 1 Sem 2024 | 18313.07
24129 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Londrina-ESU - Maringá, C1, na SE Sarandi | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 0.7 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 0.7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | 2017-01-01 | 1 Sem 2025 | 15164.76
21305 | SE | Expansão | SE 230 kV Rurópolis | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2031-01-01 | 1 Sem 2031 | 7419.08
19434 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Itabuna III | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 7033.61
23735 | SE | Nova | SE 525 kV Abdon Batista 2 | 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 84157.49
23757 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Canoas 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 2,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 14863.85
20909 | LT | Expansão | LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria, C1 e C2 (CS) | Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C1, 55 km Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C2, 52 km | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 49289.14
23747 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 8 km (aéreo) Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 0,79 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 23905.28
23755 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 1, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 0,5 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 29806.41
23737 | LT | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 4,4 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Abdon Batista MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 79321.9
19349 | LT | Nova | LT 230 kV Gaspar 2 - Indaial, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 57 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gaspar 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Gaspar 2 MIG-A // SE Gaspar 2 | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 55275.07
18443 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | Compensador Estático, 500 kV, (-100/200)Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2028-01-01 | 1 Sem 2028 | 87702.3
18554 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Maceió II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 17470.32
18975 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2025-01-01 | 1 Sem 2025 | 16297.02
20319 | SE | Expansão | SE 345/138 kV Corumbá | 3° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 19832.4
23264 | LT | Nova | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 142 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapada III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Crato II MIM - 230 kV // SE Crato II MIM - 230 kV // SE Chapada III MIG-A // SE Crato II MIG-A // SE Chapada III | 2029-01-01 | 1 Sem 2029 | 94143.71
18446 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Miramar | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2032 | 17832.64
19011 | SE | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | 5º ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 44774.58
24148 | SE | Expansão | SE 345 kV Miguel Reale | 3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф 3° TF 345/20 kV, 1 x 135 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 20 kV, Arranjo BD4 | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 83115.16
23740 | SE | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 1Ф 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 184033.95
19039 | SE | Expansão | SE 500/230 kV Tianguá II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 500 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 44774.58
23971 | LT | Nova | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 230 kV subterrâneo, AL 2000 mm2, 6,5 km Circuito Simples 230 kV subterrâneo, AL 2000 mm2, 6,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 ¦ SE Dias Macedo II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Fortaleza II MIM - 230 kV // SE Fortaleza II MIM - 230 kV // SE Dias Macedo II MIG-A // SE Fortaleza II | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 127297.69
23749 | SE | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 19 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 88814.1
23725 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1200mm² Al, 5,46 km (subterrâneo) Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Charqueadas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 71730.46
18667 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C1, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 16462.85
23698 | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C2, na SE Graça Aranha | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 41867.97
18631 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Ratones | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 18313.07
18952 | SE | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | 4° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV | 2019-01-01 | 1 Sem 2026 | 37521.39
20407 | SE | Nova | SE 230/138 kV Descanso | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 70800.13
24089 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Tucumã | Compensador Síncrono 69 kV, 1 x (-75/+150) Mvar CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | 2032-01-01 | 1 Sem 2032 | 45340.27
18492 | SE | Expansão | SE 230/69 kV São Luís III | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2019-01-01 | 1 Sem 2024 | 16297.02
23715 | SE | Expansão | SE 525/230 kV Guaíba 3 | Compensador Estático 525 kV, 1 x (-180/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 120375.99
23919 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Bongi | 5º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф (novo) 1º, 2º e 3º TF 230/69 kV, 3 x 200 MVA 3Ф (substituição) Transformador de Aterramento 69 kV, 2 x 20 MVA (substituição) 230 kV Recapacitação das barras principal e de transferência Substituição dos secionadores da barra principal (x2) 69 kV Recapacitação das barras principal e auxiliar 69 kV Substituição dos secionadores das barras principal e auxiliar (x2) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2025-01-01 | 1 Sem 2025 | 65257.37
23558 | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 4 | Capacitor em Derivação 13,8 kV, 7 x 3,6 Mvar 3Ф 1°, 2°, 3°, 4° e 5° TF 230/13,8 kV, 5 x 75 MVA 3Ф (Atuais: 5x50 MVA 3Ф) CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubículo Abrigado) 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão 56 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubículo Abrigado) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubículo Abrigado) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubículo Abrigado) MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 394104
20425 | LT | Nova | LT 230 kV Itá - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 55 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itá MIM - 230 kV // SE Itá MIM - 230 kV // SE Concórdia | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 57096.86
21250 | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Bateias | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 18313.07
23914 | SE | Expansão | SE 500 kV Juazeiro III | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 23560.29
20415 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Foz do Chapecó | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 15328.98
23568 | SECC LT | Nova | SECC LT 138 kV Canoas 3 - Cachoeirinha 1, C1, na SE Cachoeirinha 3 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 2,5 km Circuito Simples 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 2,5 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | 2022-01-01 | 2 Sem 2024 | 11010.65
19418 | LT | Nova | LT 800 kV CC Graça Aranha - Silvânia | Linha ±800 kVCC, 1460 km, 6 x 1590 MCM | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 2670488.31
24087 | LT | Nova | LT 69 kV Tucumã - Tangará, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 8 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Tucumã EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Tangará MIM - 69 kV // SE Tucumã MIM - 69 kV // SE Tangará | 2022-03-01 | 1 Sem 2026 | 7470.44
23750 | LT | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1x1600mm² Al, 5,3 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Porto Alegre 19 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Viamão 3 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 19 MIM - 230 kV // SE Viamão 3 MIG-A // SE Viamão 3 | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 62164.52
18452 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Boa Vista | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2023-01-01 | 1 Sem 2027 | 18373.14
23751 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Porto Alegre 8, C1 (CD), na SE Porto Alegre 19 | Circuito Duplo 230 kV, 1x2500mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - PAL8) + 1x1200mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - Gravataí 2) (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 80968.04
18479 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 7253.28
21096 | SE | Nova | SE 230/138 kV Goianira | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2027 | 72860.05
18441 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2032 | 19175.53
21105 | LT | Nova | LT 500 kV Trindade - Rio Verde Norte, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (DRAKE), 225 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Verde Norte EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 350109.35
18442 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 53181.7
24085 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C2 (CD), na SE Tucumã | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 26 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2022-03-01 | 1 Sem 2026 | 41899.78
18587 | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Biguaçu | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2021-01-01 | 1 Sem 2024 | 7807.13
20416 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Videira | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 18448.28
23710 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Anastácio | CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2023-01-01 | 2 Sem 2024 | 5459.53
23716 | LT | Nova | LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 53,27 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE Scharlau 2 | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 93229.27
22004 | SE | Nova | SE 230/138 kV Iaciara 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2028-01-01 | 1 Sem 2028 | 72826.3
23569 | SECC LT | Nova | SECC LT 138 kV Taquara - Cachoeirinha 1, C1, na SE Cachoeirinha 3 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 4,5 km Circuito Simples 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 4,5 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | 2022-01-01 | 2 Sem 2024 | 12991.41
19317 | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 19917.98
23261 | SE | Expansão | SE 230 kV Crato II | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 7130.38
18522 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Tapajós | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2031-01-01 | 1 Sem 2031 | 7419.08
23702 | SE | Nova | SE 500 kV Silvânia | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 58359.23
23704 | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Samambaia - Itumbiara, C1 (CD), na SE Silvânia | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 14,37 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 57389.64
20409 | SE | Nova | SE 230/138 kV Concórdia | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 87562.63
21251 | SE | Expansão | SE 230/69/13.8 kV CIC | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 13194.62
18876 | LT | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Forquilhinha | 2024-01-01 | 1 Sem 2027 | 90974.78
19698 | SE | Expansão | SE 138 kV Venda das Pedras | 3º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 50 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | 2019-01-01 | 1 Sem 2024 | 5660.19
18629 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Biguaçu - Gaspar 2, C1, na SE São José | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 9,6 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 9,6 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2027 | 28097.71
18954 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Jorge Teixeira | 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 138 kV | 2025-01-01 | 1 Sem 2025 | 18164.23
18856 | SE | Nova | SE 230 kV Lajeado Grande 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2027 | 18073.8
20418 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C2 (CD), na SE Descanso | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 63671.28
24146 | LT | Nova | LT 345 kV Sul - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 2500 mm2 CD, 14,1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Sul EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Caetano do Sul | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 544338.29
18651 | SE | Nova | SE 230/138 kV Campo Grande 3 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 69451.38
19348 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 19166.07
19209 | SE | Expansão | SE 440/138 kV Araraquara | 4º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 440 kV MIM - 138 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 41118.52
24088 | LT | Nova | LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 190 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф // SE Porto Velho CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Velho EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã MIM - 230 kV // SE Porto Velho MIM - 230 kV // SE Abunã MIG-A // SE Porto Velho MIG-A // SE Abunã | 2028-01-01 | 1 Sem 2028 | 148649.87
19254 | SE | Expansão | SE 345/88 kV Nordeste | 4° TF 345/88 kV, 3 x 133 MVA 1Ф Transformador de Aterramento 88 kV, 1 x 133 MVA CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 88 kV, Arranjo BD5 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 41503.89
19339 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Norte 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2027 | 14904.09
20412 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Chapecoense | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 18313.07
20908 | LT | Expansão | LT 230 kV Vila Maria - Passo Fundo, C1 e C2 (CS) | Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C1, 140 km Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C2, 140 km | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 83864.82
18834 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Arcoverde II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 14882.92
19417 | SE | Nova | SE 800 kV CC Silvânia | Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Obras Civis MIG (Terreno Rural - SE Conversora) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 1834189.5
23547 | SE | Nova | SE 230/138 kV Iguatemi 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2023-01-01 | 2 Sem 2024 | 54693.38
21097 | LT | Nova | LT 230 kV Trindade - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 31 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Trindade MIM - 230 kV // SE Goianira | 2024-01-01 | 1 Sem 2027 | 34428.63
23910 | SE | Expansão | SE 500 kV Poções III | 3º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 23560.29
20597 | SE | Nova | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 51200.71
23706 | SE | Nova | SE 500 kV Trindade | CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 11006.54
23723 | SE | Nova | SE 230/69 kV Charqueadas 3 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 63665.46
18445 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Guamá | 5° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2032 | 17390.27
18797 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 30796.6
20424 | LT | Nova | LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 61,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campos Novos EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia MIM - 230 kV // SE Campos Novos MIM - 230 kV // SE Concórdia MIG-A // SE Campos Novos | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 64325.04
23746 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 5,43 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 19183.55
18471 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Balsas | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 15583.2
23595 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rio Formoso II | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 18637.39
20897 | SE | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2025 | 13767.06
23272 | LT | Nova | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | Circuito Simples 230 kV, AL 2000 mm2, 1 km (1) Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 4.1 km (2) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pituaçu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pituaçu MIG-A // SE Pituaçu MIG-A // SE Pirajá | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 38169.55
21290 | LT | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Rurópolis, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 59,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 86,3 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф // SE Rurópolis EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Rurópolis MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Rurópolis | 2031-01-01 | 1 Sem 2031 | 148084.21
23267 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C1 (CD), na SE Itabuna III | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 28 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | 2024-01-01 | 1 Sem 2025 | 39610.49
19416 | SE | Nova | SE 800 kV CC Graça Aranha | Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Obras Civis MIG (Terreno Rural - SE Conversora) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 1834267.74
23726 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Santa Cruz - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1200mm² Al, 5,46 km (subterrâneo) Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Charqueadas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 71730.46
19215 | SE | Expansão | SE 440/230 kV Cabreúva | 4º ATF 440/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo BDDD MIM - 440 kV MIM - 230 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 44416.22
20598 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Balbina - Cristiano Rocha, C1, na SE Presidente Figueiredo | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 7 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 21111.29
23976 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Maracanaú II | 1º e 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 2 x 24.4 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 7079.1
24150 | SE | Expansão | SE 345 kV Ramon Reberte Filho | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 2025-01-01 | 1 Sem 2025 | 71444.95
21862 | SE | Expansão | SE 345/138 kV Padre Fialho | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 50 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV MIG-A | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 47902.25
24155 | SE | Expansão | SE 345 kV SE Baixada | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 2025-01-01 | 1 Sem 2025 | 17726.8
24134 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV São José dos Campos - Mogi das Cruzes, C1 (CD), na SE Dom Pedro I | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2025-01-01 | 1 Sem 2026 | 25954
20640 | LT | Nova | LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 145 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Avaré Nova MIM - 230 kV // SE Itararé II MIM - 230 kV // SE Avaré Nova | 2025-01-01 | 1 Sem 2026 | 106036.08
23973 | SE | Nova | SE 230/69 kV Dias Macedo II | 1º, 2º e 3º TF 230/69 kV, 3 x 200 MVA 3Ф Transformador de Aterramento 69 kV Transformador de Aterramento 69 kV EL (Entrada de Linha) 69 kV Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 177387.25
18644 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 18681.45
23262 | SE | Expansão | SE 230 kV Crato II | 2º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2028-01-01 | 1 Sem 2028 | 7130.38
23567 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Cachoeirinha 3 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 2,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2022-01-01 | 2 Sem 2024 | 14863.85
21254 | SE | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Campo Comprido | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 0
18594 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rio do Sul | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2021-01-01 | 1 Sem 2024 | 7578.13
20408 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Descanso | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 18313.07
19252 | SE | Expansão | SE 440/138 kV Piracicaba | 3º TF 440/138 kV, 3 x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIM - 138 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 43906.01
23907 | SE | Nova | SE 500 kV Medeiros Neto II | 1º e 2º Reator de Barra 500 kV, (6 + 1R) x 66.6 MVar 1Ф Compensador Síncrono 69 kV, 1 x (-180.0/+300.0) MVar CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 130816.35
19340 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C2 (CD), na SE Joinville Norte 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2027 | 14904.09
18633 | SE | Nova | SE 230/138 kV São José | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2027 | 45884.8
19649 | SE | Expansão | SE 500/440/230 kV Taubaté | 1º ATF 500/440 kV, 3 x 400 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo BDDD CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 53149.99
24101 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rondonópolis | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 2° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | 2029-01-01 | 1 Sem 2029 | 38850.5
24091 | LT | Nova | LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 34 km Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Sete Pontes IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras MIM - 345 kV // SE Venda das Pedras MIG-A // SE Venda das Pedras | 2025-03-01 | 1 Sem 2026 | 186276.44
18642 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Imbirussu | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 18681.45
18512 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Vila do Conde | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2025-01-01 | 1 Sem 2032 | 19175.53
20411 | SE | Nova | SE 230/138 kV Chapecoense | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2027 | 70800.13
18476 | LT | Nova | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 740.8 MCM (FLINT), 79 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xinguara II MIM - 230 kV // SE Integradora MIM - 230 kV // SE Xinguara II MIG-A // SE Integradora MIG-A // SE Xinguara II | 2029-01-01 | 1 Sem 2029 | 60678.99
23733 | LT | Nova | LT 230 kV Farroupilha - Ivoti 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Farroupilha MIM - 230 kV // SE Farroupilha | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 8745.63
23411 | SECC LT | Expansão | SECC LT 440 kV Bom Jardim - Água Azul, C1 (CD), na SE Fernão Dias | Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 32 km IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIG-A | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 99234.55
19326 | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 525 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 47744.3
23906 | LT | Nova | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 280 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 71.6 MVar 1Ф // SE João Neiva 2 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 71.6 MVar 1Ф // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 MIM - 500 kV // SE João Neiva 2 MIG-A // SE João Neiva 2 | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 510062.69
20741 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Ф Substituição equipamentos do vão 6K, BD4 Substituição equipamentos do vão 7K, BD4 Substituição das secionadoras do vão 11K, BD4 MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 43126.74
24142 | SE | Nova | SE 345/88 kV São Caetano do Sul | 1° e 2° TF 345/138 kV, (6+1R) x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 345 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 146518.31
21255 | SE | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Santa Quitéria | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 0
19244 | SECC LT | Nova | SECC LT 440 kV Araraquara - Mogi Mirim III, C1 (CD), na SE Araras | Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 1 km EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV | 2018-01-01 | 1 Sem 2024 | 26674.42
24143 | LT | Nova | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 14,5 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Norte EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Miguel Reale | 2022-01-01 | 1 Sem 2026 | 494197.93
19223 | SE | Expansão | SE 345/88 kV Leste | 4° TF 345/138-88 kV, 3 x 133,3 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT MIM - 345 kV MIM - 88 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 34017.77
19197 | SE | Expansão | SE 500/345 kV Campinas | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 45,3 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo AN MIM - 500 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 19469.63
24153 | SE | Expansão | SE 345 kV Miguel Reale | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 2025-01-01 | 1 Sem 2025 | 139851.36
23752 | SE | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 4 | 1°, 2° e 3° TF 230/69 kV, 3 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 89391.48
20910 | LT | Expansão | LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2, C1 e C2 (CS) | Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C1, 30,9 km Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C2, 31,9 km | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 33887.5
23561 | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 10 | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 562.54
24092 | SECC LT | Nova | SECC LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, C2 (CD), na SE Itambi | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 1 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | 2025-03-01 | 1 Sem 2026 | 9397.65
23564 | SE | Expansão | SE 230/23 kV Scharlau | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão Recapacitação do barramento de 23kV CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 18555.49
21253 | SE | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Uberaba | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 13194.62
21104 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Xavantes | 5° ATF 230/138 kV, 3 x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 24205.1
18444 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Guamá | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2032 | 17832.64
19650 | SE | Expansão | SE 345/230/88 kV Itapeti | 3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 34154.13
19210 | SE | Expansão | SE 440/138 kV Mirassol II | 3º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | 2020-07-01 | 1 Sem 2024 | 32112.44
18641 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Imbirussu | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 7902.55
24110 | SE | Expansão | SE 500/345 kV Poços de Caldas | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 560 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 66931.35
18869 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha, C1, na SE Lajeado Grande 2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2027 | 19300.76
24144 | LT | Nova | LT 345 kV São Miguel - Ramon Reberte Filho, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 9,1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Miguel EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Ramon Reberte Filho | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 327577.8
19201 | SE | Expansão | SE 500/440 kV Fernão Dias | 1º e 2º Reator de Barra 500 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 43126.65
20644 | SE | Expansão | SE 138 kV Itapeva | 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | 2025-01-01 | 1 Sem 2025 | 5621.18
19419 | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1, na SE Graça Aranha | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 6 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 43555.14
18524 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rurópolis | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2036-01-01 | 1 Sem 2036 | 16957.54
21248 | SE | Expansão | SE 525/230 kV Curitiba Leste | 2° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 38659.43
19353 | SECC LT | Nova | SECC LT 138 kV Ilhota - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 0,35 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 8871.96
24154 | SE | Expansão | SE 345 kV SE Interlagos | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 2025-01-01 | 1 Sem 2025 | 17547
18574 | LT | Expansão | LT 230 kV Londrina - Apucarana, C2 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 46 km | 2023-01-01 | 1 Sem 2024 | 17395.05
23265 | SE | Expansão | SE 230 kV Crato II | 3º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2032-01-01 | 1 Sem 2032 | 7130.38
21849 | SE | Expansão | SE 500/440/138 kV Água Vermelha | 2º TF 440/138 kV, (3 + 1R) x 100 MVA 1Ф Cabo isolado para integração do novo TR CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 440 kV MIM - 138 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 52125.65
24108 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Nobres | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2025-01-01 | 1 Sem 2027 | 17193
21249 | SE | Expansão | SE 230/138/13.8 kV Campo do Assobio | Substituição dos ATFs 230/138 kV por unidades de 150 MVA (provenientes da SE Ponta Grossa Norte) Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/138/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 19718.13
20790 | SE | Expansão | SE 230/34.5/13.8 kV Ponta Grossa Norte | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/34,5/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos | 2018-01-01 | 1 Sem 2024 | 0
23562 | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 | Capacitor em Derivação 13,8 kV, 2 x 7,2 Mvar 3Ф Subst. 1° e 2° TF 230/13,8 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão 18 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) MIM - 13.8 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 98464.03
23754 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 1,31 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS - 4 fases - cabo reserva) MIM - 230 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 40314.02
18938 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Presidente Médici | 2° ATF 230/138 kV, 3 x 38,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2016-01-01 | 1 Sem 2024 | 22626.6
18668 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 16462.85
18486 | SE | Nova | SE 230/138 kV Itacaiúnas | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV MIG-A | 2022-01-01 | 1 Sem 2026 | 72551.65
24135 | SE | Expansão | SE 230/88 kV São José dos Campos | 1°, 2° e 3° TF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 | 2023-01-01 | 1 Sem 2024 | 90746.03
18529 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Parintins | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 16957.54
23730 | SE | Nova | SE 230/138 kV Ivoti 2 | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 73243.08
18682 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Itajaí | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2023-01-01 | 1 Sem 2024 | 7807.13
19648 | LT | Expansão | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taubaté EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São José dos Campos | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 10570.31
24105 | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C2 (CD), na SE Cuiabá Norte | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2024-10-01 | 1 Sem 2026 | 19647.8
24103 | SE | Nova | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 1° ATF 500/138 kV, (3+1R) x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 138 kV | 2024-10-01 | 1 Sem 2026 | 90477.12
19295 | LT | Expansão | LT 230 kV Figueira - Jaguariaíva, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1x636 MCM (T-ACSR Rook), 82,7 km | 2018-01-01 | 1 Sem 2024 | 18588.41
18663 | LT | Nova | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 50 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Imbirussu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Imbirussu MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Imbirussu MIG-A // SE Campo Grande 2 | 2024-01-01 | 1 Sem 2027 | 56462.36
18637 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Dourados 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 18681.45
23905 | LT | Nova | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 354 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 75 MVar 1Ф // SE Medeiros Neto II 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 75 MVar 1Ф // SE Poções III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II MIM - 500 kV // SE Medeiros Neto II | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 641678.01
21101 | LT | Nova | LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 30 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xavantes EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Xavantes MIM - 230 kV // SE Goianira | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 35862.08
23593 | SE | Expansão | SE 230 kV Rio Grande II | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 6971.03
18447 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Utinga | 5° ATF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2023-01-01 | 1 Sem 2032 | 16909.27
19119 | SE | Expansão | SE 345/138 kV Sete Lagoas 4 | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 125 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 30353.92
19642 | SE | Expansão | SE 230/88 kV Aparecida | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 33,3 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 | 2018-01-01 | 1 Sem 2024 | 68267.01
18786 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Bom Jesus II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 12993.6
23555 | SE | Expansão | SE 230/23 kV Gravataí 2 | Capacitor em Derivação 23 kV, 2 x 7,2 Mvar 3Ф Subst. 1° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 2° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão 6 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 23 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 46779.92
20318 | SE | Expansão | SE 500/345 kV Adrianópolis | 1º ATF 500/345 kV, 3 x 300 MVA 1Ф, substituição da unidade 51 | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 29202.52
18795 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 4° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2025-01-01 | 1 Sem 2025 | 12993.6
23717 | LT | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1x1400mm² Al, 9 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 9 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 1 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 9 MIG-A // SE Porto Alegre 1 MIG-A // SE Porto Alegre 9 | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 88084.23
23548 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Guaíra - Dourados, C1 (CD), na SE Iguatemi 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2023-01-01 | 2 Sem 2024 | 15400.2
18885 | LT | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Lajeado Grande 2 MIG-A // SE Forquilhinha | 2024-01-01 | 1 Sem 2027 | 92635.11
18934 | SE | Expansão | SE 230/138/69 kV Quinta | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2018-01-01 | 1 Sem 2024 | 21782.04
18461 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Coelho Neto | 3° TF 230/69 kV, 1 x 65 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2023-01-01 | 1 Sem 2024 | 14215.85
18953 | SE | Nova | SE 230/138 kV Tarumã | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2019-01-01 | 1 Sem 2026 | 96064.46
19247 | SE | Expansão | SE 500/345/138 kV Campinas | 3° ATF 500/345 kV, 3 x 187 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo AN CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 345 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 40339.3
18973 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Arapiraca III | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 14882.92
18849 | SE | Expansão | SE 500/230 kV Igaporã III | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2023-01-01 | 1 Sem 2024 | 38110.94
20892 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Nova Petrópolis 2 | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 14925.85
23975 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Pacatuba | 3º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 2º Transformador de Aterramento 69 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 19710.19
24084 | LT | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 300 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Abunã Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Rio Branco CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Branco EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Branco MIM - 230 kV // SE Abunã MIM - 230 kV // SE Rio Branco MIG-A // SE Abunã MIG-A // SE Rio Branco | 2022-03-01 | 1 Sem 2026 | 228185.88
24097 | LT | Nova | LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras, C1 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 16 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Comperj EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Comperj MIM - 345 kV // SE Comperj MIG-A // SE Comperj | 2025-03-01 | 1 Sem 2026 | 40053
21092 | SE | Expansão | SE 69/13.8 kV Itabira 2 | 1° TF 69/13,8 kV, 1 x 33,2 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT | 2021-01-01 | 1 Sem 2024 | 9826.62
20642 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Capão Bonito | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 76148.71
23918 | SE | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 48648.18
21325 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 19166.07
18949 | LT | Nova | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 9.3 km - Trecho Aéreo Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2.000 mm^2 (XLPE - Cobre), 3.2 km - Trecho Subterrâneo EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lechuga EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tarumã MIM - 230 kV // SE Lechuga MIM - 230 kV // SE Tarumã MIG-A // SE Lechuga | 2019-01-01 | 1 Sem 2026 | 197367.77
24086 | LT | Nova | LT 69 kV Tucumã - Floresta, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 5 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Tucumã EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Floresta MIM - 69 kV // SE Tucumã MIM - 69 kV // SE Floresta | 2022-03-01 | 1 Sem 2026 | 6278.42
23739 | LT | Nova | LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 183,52 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo MIM - 525 kV // SE Cascavel Oeste MIM - 525 kV // SE Segredo | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 322721.39
19319 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 19917.98
23705 | LT | Nova | LT 500 kV Silvânia - Trindade, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 155 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 20 Mvar 1Ф // SE Trindade Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 20 MVar 1Ф // SE Silvânia EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 267385.23
23718 | LT | Nova | LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 28,83 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Capivari do Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Osório 3 MIM - 230 kV // SE Capivari do Sul MIM - 230 kV // SE Osório 3 MIG-A // SE Capivari do Sul MIG-A // SE Osório 3 | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 41000.78
23732 | LT | Expansão | LT 230 kV Farroupilha - Scharlau 2, C1 | Desmantelamento dos ativos da CEEE-GT - Ponto de Seccionamento - Scharlau Desmantelamento da EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 5744.9
23263 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Crato II | 3º TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2029-01-01 | 1 Sem 2029 | 16297.02
20327 | SE | Expansão | SE 345/138 kV Corumbá | 4° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 18457.69
23721 | LT | Nova | LT 525 kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita, C3 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 42,37 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita MIM - 525 kV // SE Guaíba 3 MIM - 525 kV // SE Nova Santa Rita | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 99207.69
19651 | SE | Expansão | SE 230/88 kV Santa Cabeça | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 89365.33
21323 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê, C1 (CD), na SE Chapecoense | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3.3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2027 | 18254.07
23756 | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 6 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 26231.9
19696 | SECC LT | Nova | SECC LT 138 kV Rocha Leão Furnas - Campos, C2, na SE Iriri | Circuito Simples 138 kV, 1 x 556.5 MCM (Dove), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | 2019-01-01 | 1 Sem 2024 | 9024.07
18994 | LT | Nova | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 257 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф // SE Gilbués II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II MIM - 500 kV // SE Ribeiro Gonçalves MIM - 500 kV // SE Gilbués II MIG-A // SE Gilbués II MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 487917.81
18494 | SE | Expansão | SE 230/69 kV São Luís IV | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 17470.32
23565 | SE | Nova | SE 230/69 kV Cachoeirinha 3 | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2022-01-01 | 2 Sem 2024 | 116618.21
24107 | SE | Expansão | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | Custo de transporte do transformador de Cuiabá para Cuiabá Norte 2° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 18119.18
20893 | SE | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias 6 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф Aquisição de Terreno CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 21982.03
18459 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Chapadinha II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 7033.61
23566 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Canoas 2, C1 (CD), na SE Cachoeirinha 3 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 2,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2022-01-01 | 2 Sem 2024 | 14863.85
18573 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Campo Mourão | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2023-01-01 | 1 Sem 2024 | 7807.13
20419 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C2 (CD), na SE Videira Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 18313.67
23729 | LT | Nova | LT 230 kV Caxias - São Sebastião do Caí 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 39,52 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2 MIG-A // SE Caxias | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 45646.83
18784 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Gilbués II | 2º ATF 500/230 kV, 1 x 250 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2028-01-01 | 1 Sem 2028 | 26418.86
19664 | LT | Expansão | LT 500 kV Serra da Mesa 2 - Luziânia, C1 | Capacitor Série 500 kV, 1 x 298 Mvar 3Ф // SE Serra da Mesa 2 Capacitor Série 500 kV, 1 x 298 Mvar 3Ф // SE Luziânia | 2021-01-01 | 1 Sem 2024 | 128272.25
23912 | SE | Expansão | SE 500/230 kV Bom Jesus da Lapa II | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 39509.87
18648 | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 525 kV MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 66057.37
21037 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф Aquisição de Terreno 2 x EL (Entrada de Linha) 230 KV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 105100.82
21287 | LT | Nova | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 42,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 15,8 km - Torres Alteadas Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 2,5 km - Área Alagadiça EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xingu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Altamira MIM - 230 kV // SE Xingu MIM - 230 kV // SE Altamira MIG-A // SE Xingu MIG-A // SE Altamira | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 66523.89
21256 | SE | Expansão | SE 230/69/13.8 kV D.I. São José dos Pinhais | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 0
18491 | SE | Expansão | SE 500 kV São Luís II | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 45 MVar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo BDDD MIM - 500 kV | 2019-01-01 | 1 Sem 2024 | 26212.08
19323 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Indaial | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 19917.98
19342 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rio do Sul | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 18313.07
23594 | LT | Nova | LT 230 kV Barreiras I - Rio Grande II, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 108.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Barreiras I EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Grande II MIM - 230 kV // SE Rio Grande II MIM - 230 kV // SE Barreiras I MIG-A // SE Barreiras I MIG-A // SE Rio Grande II | 2029-01-01 | 1 Sem 2029 | 75073.19
23563 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Restinga | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 20124.22
24127 | SE | Nova | SE 500/230/138 kV Gurupi | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV MIG-A | 2024-01-01 | 1 Sem 2025 | 50353.43
20314 | SE | Expansão | SE 500/138 kV Zona Oeste | 2º ATF 500/138 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 138 kV | 2020-07-01 | 1 Sem 2024 | 39915.83
21331 | SECC LT | Nova | SECC LT 138 kV Ilhota - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477.0 MCM (HAWK), 0.35 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 8871.96
19320 | SE | Nova | SE 230/138 kV Joinville Norte 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2027 | 73217.18
19904 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Santa Rita II | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2025-01-01 | 1 Sem 2025 | 16297.02
23553 | SE | Expansão | SE 230/23 kV Canoas 1 | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atuais: 2x50 MVA 3Ф) Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 18476.73
21244 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Posto Fiscal | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 18313.07
18590 | SE | Expansão | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 525 kV MIM - 230 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 55551.43
23727 | SE | Nova | SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 53595.68
23551 | SE | Expansão | SE 230/23 kV Cidade Industrial | Capacitor em Derivação 23 kV, 6 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Ф (Atual: 150MVA) Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão 12 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 23 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 107996.58
23909 | SE | Expansão | SE 500/230 kV Morro do Chapéu II | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 63495.19
23720 | LT | Nova | LT 525 kV Itá - Guaíba 3, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 37,39 km Reator de Linha Fixo 525 kV, 1 x 50 Mvar 1Ф (reserva) // SE Itá Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Nova Santa Rita EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá MIM - 525 kV // SE Itá | 2023-11-01 | 1 Sem 2026 | 80678.36
19903 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2028-01-01 | 1 Sem 2028 | 7268.16
23734 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C1 (CD), na SE Ivoti 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 13767.56
21289 | LT | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 61,1 km - Terreno Normal Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 125,9 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Transamazônica Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Tapajós EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Tapajós MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Tapajós | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 173168.26
23412 | LT | Expansão | LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE BOM JARDIM | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 6827.15
23592 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rio Grande II | 3º ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 21079.27
18956 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Mauá 3 | 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 18290.05
24145 | LT | Nova | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 7,8 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Miguel Reale EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Caetano do Sul | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 287465.54
23744 | LT | Nova | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 7,29 km Circuito Duplo 230 kV, 1x2500mm² Al, 7 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 4 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 148275.3
23559 | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 6 | Subst. 1° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 2° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 5 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (requer cabo isolado) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 40175.31
18666 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Dourados - Anastácio, C1, na SE Maracaju 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2027 | 41316.13
23556 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Gravataí 3 | 2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 21782.04
18955 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Lechuga | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 18290.05
18649 | SE | Nova | SE 230/138 kV Maracaju 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2027 | 54693.38
23908 | LT | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 356 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 63.3 MVar 1Ф // SE Poções III 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 63.3 MVar 1Ф // SE Morro do Chapéu II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III MIM - 500 kV // SE Morro do Chapéu II MIM - 500 kV // SE Poções III MIG-A // SE Poções III MIG-A // SE Morro do Chapéu II | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 645995.8
19325 | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 19917.98
24132 | SE | Expansão | SE 500/230 kV Janaúba 3 | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | 2023-01-01 | 1 Sem 2024 | 40837.56
20414 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Pinhalzinho 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 18448.28
21327 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C1 (CD), na SE Descanso | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 63671.28
20317 | SE | Expansão | SE 345/138 kV Adrianópolis | 1º ATF 345/138 kV, 3 x 75 MVA 1Ф, substituição do TR1-A | 2025-01-01 | 1 Sem 2025 | 17155.65
18607 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Umuarama Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2017-01-01 | 1 Sem 2024 | 24114.77
18958 | SE | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2028-01-01 | 1 Sem 2028 | 55811.44
18793 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Picos | 4° e 5° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 13942.06
20426 | LT | Nova | LT 230 kV Xanxerê - Pinhalzinho 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 64,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xanxerê EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pinhalzinho 2 MIM - 230 kV // SE Xanxerê MIM - 230 kV // SE Pinhalzinho 2 MIG-A // SE Xanxerê MIG-A // SE Pinhalzinho 2 | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 68359.91
19211 | SE | Expansão | SE 500/138 kV Morro Agudo | 3° TF 500/138 kV, 3 x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | 2026-07-01 | 2 Sem 2026 | 45180.04
21885 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Cláudia | 2º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2029-01-01 | 1 Sem 2029 | 19666.04
23413 | LT | Expansão | LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jardim EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo BDDD // SE CABREUVA | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 15053.39
23540 | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Ibiúna, C1 (CD), na SE Sul | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954.0 MCM (RAIL), 12 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD5 MIM - 345 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2025 | 40216.11
23550 | SE | Expansão | SE 230/23 kV Campo Bom | Capacitor em Derivação 23 kV, 3 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atuais: 2x50 MVA 3Ф) Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão Recapacitação do barramento de 23kV 3 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 32968.38
23915 | SE | Expansão | SE 500 kV Olindina | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 23560.29
18645 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 1° e 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 15805.09
18669 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 16462.85
23560 | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 9 | Capacitor em Derivação 13,8 kV, 2 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 60 MVA) 2° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão 12 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 98990.71
22003 | LT | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 70 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Iaciara 2 MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas MIM - 230 kV // SE Iaciara 2 | 2028-01-01 | 1 Sem 2028 | 92962.69
18584 | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Blumenau | 1° Reator de Barra 525 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | 2015-01-01 | 1 Sem 2024 | 27516.26
20898 | SE | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 | Desmantelamento do Pátio de 69kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2025 | 7158.7
23724 | LT | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 10,24 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Charqueadas 3 MIM - 230 kV // SE Charqueadas 3 MIM - 230 kV // SE Guaíba 3 MIG-A // SE Guaíba 3 | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 23649.19
24083 | SE | Nova | SE 230/69 kV Tucumã | 1° TF 230/69 kV, 1 x 120 MVA 3Ф 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2022-03-01 | 1 Sem 2026 | 38780.14
19222 | SE | Expansão | SE 345/88 kV Ramon Reberte Filho | 4° TF 345/138-88 kV, 3 x 133,3 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT MIM - 345 kV MIM - 88 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 34017.77
18480 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Xinguara II | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 18290.05
24106 | SE | Expansão | SE 500/230 kV Cuiabá | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2023-10-01 | 2 Sem 2024 | 42306.99
19291 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Ponta Grossa Norte | Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2018-01-01 | 1 Sem 2024 | 39721.75
20410 | SE | Nova | SE 230/138 kV Videira Sul | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 90280.24
19037 | SE | Expansão | SE 500/230 kV Acaraú III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 46824.22
23736 | LT | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 297,09 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 25 MVar 1Ф // SE Ponta Grossa 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 25 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Ponta Grossa MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 900616.65
19243 | SE | Expansão | SE 230/88 kV Salto Grande | 3° TF 230/88 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 88 kV | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 16642.14
18827 | SE | Expansão | SE 500/230 kV Ceará Mirim | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1Ф 1° e 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 50,5 Mvar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 500 kV | 2025-01-01 | 1 Sem 2025 | 56943.53
18836 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Garanhuns II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2029-01-01 | 1 Sem 2029 | 14882.92
21288 | SE | Expansão | SE 500/230 kV Xingu | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 41109.6
20316 | SE | Expansão | SE 500/345 kV Adrianópolis | 1º ATF 500/345 kV, (3 + 1R) x 300 MVA 1Ф, substituição da unidade 55 | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 38936.7
19652 | LT | Nova | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C2 (CD) | Circuito Duplo (C2) 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 35 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taubaté EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São José dos Campos MIM - 230 kV // SE São José dos Campos MIM - 230 kV // SE Taubaté | 2025-01-01 | 1 Sem 2025 | 22981.11
21252 | SE | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Uberaba | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 0
24104 | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C1 (CD), na SE Cuiabá Norte | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 19647.79
23760 | SE | Expansão | SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 18313.07
19207 | LT | Expansão | LT 345 kV Interlagos - Piratininga II, C3 e C4 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 0,76 km (reconstrução) | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 2737.12
20396 | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II, C1, na SE Milagres II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 2023-01-01 | 1 Sem 2024 | 36706.93
23269 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Pirajá | 3º TF 230/69 kV, 1 x 180 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 22008.49
18788 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Eliseu Martins | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 12993.6
18530 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Parintins | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2028-01-01 | 1 Sem 2028 | 7419.08
18650 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rio Brilhante | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 7902.55
23758 | LT | Nova | LT 69 kV Charqueadas 3 - Triunfo, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 477 MCM (HEIN), 5,5 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Charqueadas 3 MIM - 69 kV // SE Charqueadas 3 | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 4861.18
18892 | LT | Expansão | LT 230 kV Gravataí 3 - Gravataí 2, C1 | Recapacitação - Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 13,5 km | 2024-01-01 | 1 Sem 2024 | 11035.44
23557 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Pólo Petroquímico | Subst. 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 43170.13
23738 | LT | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 225,6 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Segredo | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 389355.86
18846 | SE | Expansão | SE 500 kV Gentio do Ouro II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 39934.91
24133 | SE | Nova | SE 230/88 kV Dom Pedro I | 1° e 2° TF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2025-01-01 | 1 Sem 2026 | 70823.2
23731 | LT | Nova | LT 230 kV Ivoti 2 - São Sebastião do Caí 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 19,61 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ivoti 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2 MIM - 230 kV // SE Ivoti 2 MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2 | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 29487.53
23552 | SE | Expansão | SE 230/23 kV Eldorado do Sul | Capacitor em Derivação 23 kV, 1 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 2° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão 7 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 23 kV | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 38239.48
24191 | SE | Nova | SE 230/69 kV Caladinho II | 1º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2024-03-01 | 1 Sem 2026 | 18219.68
24172 | SECC LT | Nova | SECC LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, C1 (CD), na SE Itambi | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 1 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | 2025-03-01 | 1 Sem 2026 | 9397.65
18638 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Guaíra | Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф 3º ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo ANEL MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2018-01-01 | 1 Sem 2024 | 58926.97
24102 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Sorriso | 4° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2023-10-01 | 2 Sem 2024 | 14178.63
20417 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê, C2 (CD), na SE Chapecoense | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 3,3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2027 | 18254.07
23719 | LT | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Pólo Petroquímico, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 33,07 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD5 // SE Pólo Petroquímico MIM - 230 kV // SE Guaíba 3 MIM - 230 kV // SE Pólo Petroquímico MIG-A // SE Guaíba 3 MIG-A // SE Pólo Petroquímico | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 43222.69
19196 | LT | Nova | LT 500 kV Campinas - Marimbondo II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 3 x 795 MCM (Drake), 367 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 82,6 Mvar 1Ф // SE Campinas Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 82,6 Mvar 1Ф // SE Marimbondo II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo AN // SE Campinas EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marimbondo II MIM - 500 kV // SE Campinas | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 548897.14
24192 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Caladinho II | 2º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2029-01-01 | 1 Sem 2029 | 15485.52
20326 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Pirineus | 3° ATF 230/138 kV, 3 x 75 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2022-01-01 | 1 Sem 2024 | 26618.21
24147 | LT | Nova | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 8,1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Norte EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Miguel | 2026-01-01 | 1 Sem 2026 | 296722.22
19034 | SE | Expansão | SE 500/230 kV Parnaíba III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 36061.3
18957 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Tarumã | 3° ATF 230/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 27956.5
19670 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Morro do Chapéu II | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2021-01-01 | 1 Sem 2024 | 26390.77
18465 | SE | Expansão | SE 230/138 kV Palmas | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2027-01-01 | 1 Sem 2027 | 27718.44
23745 | LT | Nova | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Restinga, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 3,53 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Restinga MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Restinga MIG-A // SE Restinga | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 17430.04
20397 | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 2023-01-01 | 1 Sem 2024 | 27906.69
24152 | SE | Expansão | SE 345 kV Leste | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 2025-01-01 | 1 Sem 2025 | 26491.98
21330 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C1 (CD), na SE Videira Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 4.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2030-01-01 | 1 Sem 2030 | 18313.67
23703 | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Samambaia - Emborcação, C1 (CD), na SE Silvânia | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 7,14 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 35919.2
19671 | SE | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,33 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2021-01-01 | 1 Sem 2024 | 23116.5
23742 | LT | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 77,85 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIG-A // SE Capivari do Sul | 2024-01-01 | 1 Sem 2026 | 157150.05
20899 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Nova Prata 2 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3Ф Desativação de 1 CT 230 KV BD4 e 1 CT 69 KV BPT Desmontagem e transporte de 3 TRs 230/69kV, 50 MVA cada CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT | 2020-01-01 | 1 Sem 2024 | 25755.76