## Capa
Planilha de apoio do PET/PELP
Ciclo 2023 - 1° Semestre ¦ Julho de 2023

## Empreendimentos_PET
Código Empreendimento | Tipo do Empreendimento | Estudo | UF Origem | UF Destino | UF Secc | Nome do Empreendimento | Itens de obra | Estimativa Leilão | Data de Necessidade | Data de Tendência | Total Investimento ( 2023 ) R$ / 1000 | Contratação
23974 | SE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | Ceará |  |  | SE 230/69 kV Dias Macedo II | 4º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2027 | 2027 | 31717.72 | Instalação
19209 | SE | Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | São Paulo |  |  | SE 440/138 kV Araraquara | 4º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 440 kV MIM - 138 kV | - | 2027 | 2027 | 76576.62 | Instalação
24108 | SE | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | Mato Grosso |  |  | SE 230/138 kV Nobres | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2027 | 2027 | 31385.11 | Instalação
18452 | SE | Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | Roraima |  |  | SE 230/69 kV Boa Vista | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | - | 2027 | 2027 | 33132.95 | Instalação
20896 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2027 | 2027 | 52260.39 | Instalação
18645 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 1° e 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2027 | 2027 | 29009.38 | Instalação
25525 | SE | Escoamento do potencial de geração da região de Ribas do Rio Pardo - MS | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 440/230 kV Ilha Solteira 2 | 4° ATF 440/230 kV, 3 x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIM - 230 kV | - | 2027 | 2029 | 82856.23 | Instalação
20412 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Chapecoense | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2027 | 2029 | 33458.67 | Instalação
25697 | SE | Atendimento à Região de Jaú | São Paulo |  |  | SE 440/138 kV Estância | 1° e 2° TF 440/138 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 440 kV MIM - 138 kV | - | 2027 | 2029 | 206081.59 | Leilão
25698 | SECC LT | Atendimento à Região de Jaú | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 440 kV Bauru - Salto, C1 (CD), na SE Estância | Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 1 km EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM | - | 2027 | 2029 | 29631.54 | Leilão
25526 | LT | Escoamento do potencial de geração da região de Ribas do Rio Pardo - MS | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Inocência - Ilha Solteira 2, C4 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 79,2 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Inocência EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Inocência EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ilha Solteira 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Inocência MIM - 230 kV // SE Inocência MIM - 230 kV // SE Ilha Solteira 2 | 001/2024 | 2027 | 2029 | 138026.43 | Leilão
23731 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Ivoti 2 - São Sebastião do Caí 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 20,9 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ivoti 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2 MIM - 230 kV // SE Ivoti 2 MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2 | - | 2027 | 2030 | 54101.71 | Leilão
25184 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |  | LT 138 kV Paraíso - Santa Cruz II, C2 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 8 km | - | 2028 | 2028 | 4895.22 | Instalação
24979 | SE | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | São Paulo |  |  | SE 500/440 kV Ribeirão Preto | 3° ATF 500/440 kV, 3 x 400 MVA 1F IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 440 kV | - | 2028 | 2028 | 122692.54 | Instalação
25161 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | São Paulo |  |  | SE 500 kV Ribeirão Preto | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 60 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIG-A | - | 2028 | 2028 | 30722.75 | Instalação
25170 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Maranhão |  |  | SE 500 kV Presidente Dutra | 2° Reator de Barra 500 kV, (3) x 50 Mvar 1Ф (Remanejamento) 1º Reator de Barra 500 kV, 1 x 50 MVar 1Ф (Fase Reserva) CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | - | 2028 | 2028 | 40446.01 | Instalação
25313 | SE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Bahia |  |  | SE 500 kV Camaçari II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2028 | 2028 | 13743.44 | Instalação
25314 | SE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Bahia |  |  | SE 500 kV Camaçari IV | 1º Reator de Barra 500 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | - | 2028 | 2028 | 49274.98 | Instalação
25352 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco |  |  | SE 230/138 kV Bom Nome | 4° TF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2028 | 2028 | 30849.99 | Instalação
18631 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Ratones | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2028 | 2028 | 33458.67 | Instalação
25823 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Rio Grande do Norte |  |  | SE 230/138 kV Paraíso | 3° TF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2028 | 2028 | 31095.35 | Instalação
25830 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Alagoas |  |  | SE 230/69 kV Zebu | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2028 | 2028 | 27563.28 | Instalação
25450 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Medianeira Norte - Cascavel, C1, na SE Cascavel Oeste | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2028 | 2028 | 23466.92 | Instalação
25451 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Cascavel - Salto Osório, C1 (CD), na SE Foz do Chopim | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 1,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2028 | 2028 | 25741.88 | Instalação
25351 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | SECC LT 138 kV Flores - Bom Nome, C1, na SE Bom Nome II | Circuito Simples 138 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 7 km Circuito Simples 138 kV, 1 x 336.4 MCM (LINNET), 7 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | - | 2028 | 2028 | 23797.74 | Instalação
25177 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Paraíba | Paraíba |  | LT 69 kV Pilões III - Pilões I, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Pilões III MIM - 69 kV // SE Pilões III | - | 2028 | 2029 | 5067.76 | Instalação
25354 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Pernambuco |  | LT 230 kV Bom Nome - Bom Nome II, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113.0 MCM (BLUEJAY), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bom Nome EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bom Nome II MIM - 230 kV // SE Bom Nome MIM - 230 kV // SE Bom Nome II | - | 2028 | 2029 | 28448.7 | Instalação
25824 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Paraíba | Paraíba |  | LT 69 kV Pilões III - Pilões I, C2 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Pilões III MIM - 69 kV // SE Pilões III | - | 2028 | 2029 | 5067.76 | Instalação
25207 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará |  |  | SE 500 kV Pacatuba | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф (remanejado da LT 500 kV Quixadá - Fortaleza II, terminal Fortaleza II) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | - | 2028 | 2029 | 30321.49 | Instalação
18641 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Imbirussu | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2028 | 2029 | 14504.69 | Instalação
25222 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2, na SE Icó | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,7 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV | - | 2028 | 2029 | 24125.11 | Instalação
25343 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C3, na SE Floresta II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2028 | 2029 | 24016.37 | Instalação
25344 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C3, na SE Tacaratu | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 7 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2028 | 2029 | 33941.77 | Instalação
25347 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | SECC LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1, na SE Zebu III | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2028 | 2029 | 12835.3 | Instalação
25348 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C3, na SE Zebu III | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2028 | 2029 | 12835.3 | Instalação
25349 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | SECC LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1, na SE Tacaratu | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 7 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 7 km | - | 2028 | 2029 | 11579.64 | Instalação
25628 | SE | Reforços para a Região de Taubaté | São Paulo |  |  | SE 230/138 kV GV Brasil | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV MIG-A | 001/2024 | 2028 | 2028 | 205170.97 | Leilão
25193 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará |  | LT 500 kV Quixadá - Crateús, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 205 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Quixadá Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Quixadá CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Quixadá CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Crateús EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Quixadá EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Crateús IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Quixadá IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Crateús MIM - 500 kV // SE Quixadá MIM - 500 kV // SE Crateús MIG-A // SE Quixadá | 001/2024 | 2028 | 2029 | 686947.31 | Leilão
25194 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Piauí |  | LT 500 kV Crateús - Teresina IV, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 219 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 55 Mvar 1Ф // SE Crateús Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Teresina IV CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV MIM - 500 kV // SE Teresina IV | 001/2024 | 2028 | 2029 | 699518.62 | Leilão
25195 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Piauí | Maranhão |  | LT 500 kV Teresina IV - Graça Aranha, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 216 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 55 Mvar 1Ф // SE Teresina IV Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Graça Aranha CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha MIM - 500 kV // SE Graça Aranha | 001/2024 | 2028 | 2029 | 691176.12 | Leilão
25201 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará |  | LT 230 kV Banabuiú - Morada Nova, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 55,9 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Morada Nova EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Banabuiú MIM - 230 kV // SE Morada Nova MIM - 230 kV // SE Banabuiú MIG-A // SE Banabuiú | 001/2024 | 2028 | 2029 | 89228.71 | Leilão
25202 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará |  | LT 230 kV Morada Nova - Russas II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 58 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Morada Nova EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Russas II MIM - 230 kV // SE Morada Nova MIM - 230 kV // SE Russas II MIG-A // SE Russas II | 001/2024 | 2028 | 2029 | 92100.53 | Leilão
25204 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará |  | LT 230 kV Alex - Morada Nova, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 61,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Alex EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Morada Nova MIM - 230 kV // SE Alex MIM - 230 kV // SE Morada Nova MIG-A // SE Alex | 001/2024 | 2028 | 2029 | 96398.12 | Leilão
25211 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Piauí | Piauí |  | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 222 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE Curral Novo do Piauí II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE São João do Piauí II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Curral Novo do Piauí II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Curral Novo do Piauí II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Curral Novo do Piauí II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II MIM - 500 kV // SE Curral Novo do Piauí II MIM - 500 kV // SE São João do Piauí II MIG-A // SE Curral Novo do Piauí II | 001/2024 | 2028 | 2029 | 734781.67 | Leilão
25212 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Piauí | Piauí |  | LT 500 kV São João do Piauí II - Ribeiro Gonçalves, C3 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 308 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE São João do Piauí II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE Ribeiro Gonçalves CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves MIM - 500 kV // SE Ribeiro Gonçalves MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves | 001/2024 | 2028 | 2029 | 958638.02 | Leilão
25216 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Piauí | Tocantins |  | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas, C3 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 368 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 100 Mvar 1Ф // SE Ribeiro Gonçalves Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 100 Mvar 1Ф // SE Colinas CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Colinas EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Colinas EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Colinas MIM - 500 kV // SE Colinas MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves MIG-A // SE Colinas | 001/2024 | 2028 | 2029 | 1129751.85 | Leilão
25218 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Maranhão | Maranhão |  | LT 500 kV Boa Esperança - Graça Aranha, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 182 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // SE Boa Esperança Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Esperança EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Esperança IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Esperança CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha MIM - 500 kV // SE Boa Esperança MIM - 500 kV // SE Graça Aranha MIG-A // SE Boa Esperança | 001/2024 | 2028 | 2029 | 495152.9 | Leilão
25221 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará |  | LT 230 kV Araticum - Milagres, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 18 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Araticum EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Milagres MIM - 230 kV // SE Araticum MIM - 230 kV // SE Milagres MIG-A // SE Milagres | 001/2024 | 2028 | 2029 | 45207.43 | Leilão
25224 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará |  | LT 230 kV Gameleira - Milagres, C2 e C3 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gameleira MIM - 230 kV // SE Gameleira MIG-A // SE Gameleira | 001/2024 | 2028 | 2029 | 25406.59 | Leilão
25621 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará |  | LT 230 kV Abaiara - Milagres, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 15.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abaiara MIM - 230 kV // SE Abaiara MIG-A // SE Abaiara | 001/2024 | 2028 | 2029 | 31794.9 | Leilão
25191 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará |  |  | SE 500 kV Crateús | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф Compensador Síncrono 69 kV, 1 x (-200/+300) Mvar IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | 001/2024 | 2028 | 2029 | 190919.14 | Leilão
25192 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Piauí |  |  | SE 500 kV Teresina IV | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, 6 x 50 Mvar 1Ф (remanejados das LTs 500 kV Teresina II - Tianguá II C1 e C2, terminal Teresina II) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Urbano) MIM - 500 kV | 001/2024 | 2028 | 2029 | 128694.31 | Leilão
25198 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará |  |  | SE 500/230 kV Morada Nova | 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф (remanejado da LT 500 kV Açu III - Quixadá, terminal Quixadá) 1 Reator de Barra 500 kV, 1 x 50 Mvar 1Ф (reserva) 1º e 2º ATF 500/230 kV, (6 + 1R) x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV | 001/2024 | 2028 | 2029 | 262927.54 | Leilão
25210 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Piauí |  |  | SE 500 kV São João do Piauí II | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | 001/2024 | 2028 | 2029 | 117689.85 | Leilão
25196 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Piauí | Piauí | SECC LT 500 kV Tianguá II - Teresina II, C1 e C2 (CS), na SE Teresina IV | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф (remanejado da LT Teresina II - Tianguá II C1, terminal Teresina II) Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф (remanejado da LT Teresina II - Tianguá II C2, terminal Teresina II) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM (remanejado de Teresina II) MIM - 500 kV MIG-A | 001/2024 | 2028 | 2029 | 116789.22 | Leilão
25199 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Rio Grande do Norte | Ceará | SECC LT 500 kV Quixadá - Açu III, C1, na SE Morada Nova | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 001/2024 | 2028 | 2029 | 47703.22 | Leilão
25200 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 230 kV Banabuiú - Russas II, C2, na SE Morada Nova | Circuito Simples 230 kV, 2 x 740,8 MCM (FLINT), 0,9 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 740,8 MCM (FLINT), 0,9 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | 001/2024 | 2028 | 2029 | 26823.6 | Leilão
25205 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Rio Grande do Norte | Ceará | SECC LT 230 kV Banabuiú - Mossoró II, C1 (CD), na SE Alex | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 001/2024 | 2028 | 2029 | 28718.55 | Leilão
25206 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 500 kV Quixadá - Fortaleza II, C1, na SE Pacatuba | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 1,2 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 1,2 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 001/2024 | 2028 | 2029 | 50902.6 | Leilão
25208 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 500 kV Pecém II - Fortaleza II, C1, na SE Pacatuba | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,1 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 001/2024 | 2028 | 2029 | 55016.09 | Leilão
25213 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Piauí | Piauí | Piauí | SECC LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves, C1 e C2 (CS), na SE São João do Piauí II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,7 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,7 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,7 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,7 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 6 x 60 Mvar 1Ф (remanejados da LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C1 e C2, terminal São João do Piauí) Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 60 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 001/2024 | 2028 | 2029 | 141694.58 | Leilão
25219 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 230 kV Milagres - Crato II, C1, na SE Abaiara | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 14 km (apenas trecho Crato II - Abaiara) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 001/2024 | 2028 | 2029 | 22612.19 | Leilão
25223 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2, na SE Gameleira | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,5 km (apenas trecho Banabuiú - Gameleira) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 001/2024 | 2028 | 2029 | 11358.22 | Leilão
25187 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Rio Grande do Norte | Paraíba |  | LT 500 kV Ceará Mirim II - João Pessoa II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 190 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ceará Mirim II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ceará Mirim II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Pessoa II MIM - 500 kV // SE Ceará Mirim II MIG-A // SE Ceará Mirim II MIG-A // SE João Pessoa II | 001/2024 | 2028 | 2029 | 448693.26 | Leilão
25188 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Paraíba | Pernambuco |  | LT 500 kV João Pessoa II - Pau Ferro, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 78 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Pessoa II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Pessoa II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pau Ferro IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pau Ferro MIM - 500 kV // SE João Pessoa II MIM - 500 kV // SE Pau Ferro MIG-A // SE Pau Ferro | 001/2024 | 2028 | 2029 | 227218.1 | Leilão
25190 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Alagoas |  | LT 500 kV Garanhuns II - Messias, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 87 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Garanhuns II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Garanhuns II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Messias IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Messias MIM - 500 kV // SE Garanhuns II MIM - 500 kV // SE Messias MIG-A // SE Garanhuns II MIG-A // SE Messias | 001/2024 | 2028 | 2029 | 249182.23 | Leilão
25337 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Bahia |  | LT 500 kV Bom Nome II - Campo Formoso II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 365 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 55 MVar 1Ф // SE Bom Nome II 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 55 MVar 1Ф // SE Campo Formoso II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campo Formoso II CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campo Formoso II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II MIM - 500 kV // SE Bom Nome II MIG-A // SE Campo Formoso II | 001/2024 | 2028 | 2029 | 871865.82 | Leilão
25339 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Alagoas | Bahia |  | LT 500 kV Zebu III - Olindina, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 226 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Olindina CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Zebu III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina MIM - 500 kV // SE Olindina MIG-A // SE Zebu III | 001/2024 | 2028 | 2029 | 549980.4 | Leilão
25340 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Alagoas |  | LT 500 kV Bom Nome II - Zebu III, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 163 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф // SE Bom Nome II CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Zebu III IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Zebu III MIM - 500 kV // SE Bom Nome II MIM - 500 kV // SE Zebu III | 001/2024 | 2028 | 2029 | 425930.52 | Leilão
25353 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Pernambuco |  | LT 230 kV Bom Nome - Bom Nome II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113.0 MCM (BLUEJAY), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bom Nome EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bom Nome II MIM - 230 kV // SE Bom Nome MIM - 230 kV // SE Bom Nome II MIG-A // SE Bom Nome | 001/2024 | 2028 | 2029 | 31279.52 | Leilão
25355 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Alagoas | Alagoas |  | LT 230 kV Zebu II - Zebu III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu III MIM - 230 kV // SE Zebu II MIM - 230 kV // SE Zebu III MIG-A // SE Zebu II | 001/2024 | 2028 | 2029 | 30540.43 | Leilão
25356 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Alagoas | Alagoas |  | LT 230 kV Zebu II - Zebu III, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu III MIM - 230 kV // SE Zebu II MIM - 230 kV // SE Zebu III | 001/2024 | 2028 | 2029 | 27690.36 | Leilão
25176 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Paraíba |  |  | SE 230/69 kV Pilões III | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф Transformador de Aterramento 69 kV, 1 x 10 MVA IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 001/2024 | 2028 | 2029 | 94148.2 | Leilão
25189 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Rio Grande do Norte |  |  | SE 500 kV Ceará Mirim II | 2° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 001/2024 | 2028 | 2029 | 34361.28 | Leilão
25334 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco |  |  | SE 500/230 kV Bom Nome II | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 300 MVA 1Ф 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф 1º e 2º TF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 001/2024 | 2028 | 2029 | 349530.37 | Leilão
25338 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Alagoas |  |  | SE 500/230 kV Zebu III | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 300 MVA 1Ф 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV | 001/2024 | 2028 | 2029 | 305443.41 | Leilão
25175 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Rio Grande do Norte | Paraíba | Paraíba | SECC LT 230 kV Extremoz II - Campina Grande III, C2 (CD), na SE Pilões III | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 21 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | 001/2024 | 2028 | 2029 | 67212.97 | Leilão
25335 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | SECC LT 500 kV Milagres II - Surubim, C1, na SE Bom Nome II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 001/2024 | 2028 | 2029 | 71230.13 | Leilão
23737 | LT | Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 4.67 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | - | 2028 | 2030 | 107496.88 | Leilão
23738 | LT | Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | Santa Catarina | Paraná |  | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1 | Circuito Simples 525 kV, 6 x 900.0 MCM (RUDDY), 230 km 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 65 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 65 MVar 1Ф // SE Segredo EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | - | 2028 | 2030 | 828577.96 | Leilão
23739 | LT | Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | Paraná | Paraná |  | LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 1,5 km (lançamento D1) Circuito Simples 525 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 186.5 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo | - | 2028 | 2030 | 481163.74 | Leilão
25153 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Maranhão | Goiás |  | LT 800 kV Graça Aranha - Silvânia, C1 | Linha CC ±800 kV, 1467,68 km, 6 x 1590 MCM | 002/2023 | 2028 | 2030 | 2698560.56 | Leilão
25156 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Maranhão | Maranhão |  | LT 500 kV Presidente Dutra - Graça Aranha, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 18,19 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra MIM - 500 kV // SE Graça Aranha MIM - 500 kV // SE Presidente Dutra MIG-A // SE Presidente Dutra | 002/2023 | 2028 | 2030 | 104031.02 | Leilão
23716 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 54,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE Scharlau 2 | - | 2028 | 2030 | 169115.35 | Leilão
23735 | SE | Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | Santa Catarina |  |  | SE 525 kV Abdon Batista 2 | 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV | - | 2028 | 2030 | 102886.24 | Leilão
25151 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Maranhão |  |  | SE 800/500 kV Graça Aranha | Compensador Síncrono 500 kV, 3 x (-300/+300) Mvar Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Obras Civis (5000MW) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | 002/2023 | 2028 | 2030 | 6864254.22 | Leilão
25152 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Goiás |  |  | SE 800/500 kV Silvânia | Compensador Síncrono 500 kV, 3 x (-300/+300) Mvar Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Obras Civis (5000MW) 3° e 4° Reator de Barra 500 kV, (6) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 002/2023 | 2028 | 2030 | 6952610.64 | Leilão
25154 | SECC LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Maranhão | Maranhão | Maranhão | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1 (CD), na SE Graça Aranha | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 6 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 MVar 1Ф // SE Presidente Dutra EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 002/2023 | 2028 | 2030 | 111600.13 | Leilão
25155 | SECC LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Maranhão | Maranhão | Maranhão | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C2, na SE Graça Aranha | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 7,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 7,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Presidente Dutra EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 002/2023 | 2028 | 2030 | 113458.55 | Leilão
25158 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Goiás | Minas Gerais |  | LT 500 kV Silvânia - Nova Ponte 3, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 330,113 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // SE Silvânia Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 IB (Interligação de Barras) 750 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 MIM - 500 kV // SE Nova Ponte 3 MIG-A // SE Silvânia MIG-A // SE Nova Ponte 3 | 002/2023 | 2028 | 2029 | 1609698.7 | Leilão
25160 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Minas Gerais | São Paulo |  | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Ribeirão Preto, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 220,474 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 20 MVar 1Ф // SE Nova Ponte 3 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 20 MVar 1Ф // SE Ribeirão Preto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeirão Preto IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeirão Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeirão Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 MIM - 500 kV // SE Ribeirão Preto MIG-A // SE Ribeirão Preto | 002/2023 | 2028 | 2029 | 1137534.52 | Leilão
25159 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Minas Gerais |  |  | SE 500 kV Nova Ponte 3 | 3° e 4° Reator de Barra 500 kV, (6) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 002/2023 | 2028 | 2029 | 95167.78 | Leilão
19196 | LT | Expansão das Interligações Norte-Sudeste e Norte-Nordeste Parte II | São Paulo | Minas Gerais |  | LT 500 kV Campinas - Marimbondo II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 388,389 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 70 MVar 1Ф // SE Campinas 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 70 MVar 1Ф // SE Marimbondo II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo AN // SE Campinas EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marimbondo II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo AN // SE Campinas CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marimbondo II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo AN // SE Campinas MIM - 500 kV // SE Campinas MIG-A // SE Marimbondo II MIG-A // SE Campinas | 002/2023 | 2028 | 2029 | 1092813.82 | Leilão
23736 | LT | Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | Santa Catarina | Paraná |  | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Curitiba Oeste, C1 | Circuito Simples 525 kV, 6 x 900.0 MCM (RUDDY), 255 km 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 75 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 75 MVar 1Ф // SE Curitiba Oeste EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Oeste EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Oeste CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Oeste IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Curitiba Oeste MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | - | 2028 | 2029 | 926806.84 | Leilão
25690 | SE | Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | Paraná |  |  | SE 525 kV Curitiba Oeste | 1º e 2º Reator de Barra 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) | - | 2028 | 2029 | 86609.39 | Leilão
25706 | SECC LT | Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias, C1, na SE Curitiba Oeste | Circuito Simples 525 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 17 km Circuito Simples 525 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 17 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | - | 2028 | 2029 | 163634.19 | Leilão
24101 | SE | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | Mato Grosso |  |  | SE 230/138 kV Rondonópolis | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 2° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | - | 2029 | 2029 | 69870.65 | Instalação
24441 | SE | Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | Goiás |  |  | SE 230/69 kV Itapaci | 3º TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2029 | 2029 | 25038.45 | Instalação
24874 | SE | Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia | Rondônia |  |  | SE 230/138/69 kV Ji-Paraná | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф Remanejamento LT 230 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2029 | 2029 | 38882.67 | Instalação
20893 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69/13.8 kV Caxias 6 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф Aquisição de Terreno CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2029 | 2029 | 39545.95 | Instalação
21885 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Mato Grosso |  |  | SE 230/138 kV Cláudia | 2º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | - | 2029 | 2029 | 35927.36 | Instalação
25707 | SE | Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Canoinhas | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2029 | 2029 | 56293.9 | Instalação
20640 | LT | Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | São Paulo | São Paulo |  | LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 145 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Avaré Nova MIM - 230 kV // SE Itararé II MIM - 230 kV // SE Avaré Nova | - | 2029 | 2029 | 162383.71 | Leilão
25197 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Piauí |  | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 86 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Piripiri MIM - 230 kV // SE Piripiri MIG-A // SE Piripiri | 001/2024 | 2029 | 2029 | 121170.35 | Leilão
25209 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará |  | LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 151 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morada Nova EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pacatuba MIG-A // SE Pacatuba | 001/2024 | 2029 | 2029 | 346050.19 | Leilão
25350 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Alagoas |  | LT 230 kV Floresta II - Zebu III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 76 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Floresta II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu III MIM - 230 kV // SE Floresta II MIM - 230 kV // SE Zebu III MIG-A // SE Floresta II MIG-A // SE Zebu III | 001/2024 | 2029 | 2029 | 115857.8 | Leilão
25275 | LT | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Bahia | Bahia |  | LT 500 kV Ourolândia II - Jussiape, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 314 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Ourolândia II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape MIM - 500 kV // SE Ourolândia II MIM - 500 kV // SE Jussiape MIG-A // SE Ourolândia II MIG-A // SE Jussiape | 001/2024 | 2029 | 2029 | 1045137.43 | Leilão
25276 | LT | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Bahia | Bahia |  | LT 500 kV Ourolândia II - Jussiape, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 314 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,3 Mvar 1Ф // SE Ourolândia II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,3 Mvar 1Ф // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape MIM - 500 kV // SE Jussiape MIG-A // SE Ourolândia II MIG-A // SE Jussiape | 001/2024 | 2029 | 2029 | 1015217.54 | Leilão
25277 | LT | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Bahia | Minas Gerais |  | LT 500 kV Jussiape - São João do Paraíso, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 228 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 56,7 Mvar 1Ф // SE Jussiape Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 56,7 Mvar 1Ф // SE São João do Paraíso EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso MIM - 500 kV // SE São João do Paraíso MIG-A // SE São João do Paraíso | 001/2024 | 2029 | 2029 | 769446.1 | Leilão
25278 | LT | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Bahia | Minas Gerais |  | LT 500 kV Jussiape - São João do Paraíso, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 228 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 56,7 Mvar 1Ф // SE Jussiape Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 56,7 Mvar 1Ф // SE São João do Paraíso EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso MIM - 500 kV // SE São João do Paraíso MIG-A // SE São João do Paraíso | 001/2024 | 2029 | 2029 | 757640.8 | Leilão
25279 | LT | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV São João do Paraíso - Capelinha 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 255 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 Mvar 1Ф // SE São João do Paraíso Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 MIM - 500 kV // SE Capelinha 3 MIG-A // SE Capelinha 3 | 001/2024 | 2029 | 2029 | 853654.52 | Leilão
25280 | LT | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Capelinha 3 - Itabira 5, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 240 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE Itabira 5 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 MIM - 500 kV // SE Itabira 5 MIG-A // SE Itabira 5 | 001/2024 | 2029 | 2029 | 803029.95 | Leilão
25291 | LT | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV São João do Paraíso - Padre Paraíso 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 172 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE São João do Paraíso Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE Padre Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 MIM - 500 kV // SE Padre Paraíso 2 MIG-A // SE Padre Paraíso 2 | 001/2024 | 2029 | 2029 | 605411.93 | Leilão
25292 | LT | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Mutum, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 339 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 90 Mvar 1Ф // SE Padre Paraíso 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 90 Mvar 1Ф // SE Mutum EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum MIM - 500 kV // SE Mutum MIG-A // SE Mutum | 001/2024 | 2029 | 2029 | 1096648.98 | Leilão
25287 | SE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Minas Gerais |  |  | SE 500 kV São João do Paraíso | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф Compensador Síncrono 230 kV, 1 x (-200/+300) Mvar IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 500 kV | 001/2024 | 2029 | 2029 | 253237.17 | Leilão
25300 | SE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Bahia |  |  | SE 500 kV Ourolândia II | 3° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф 4° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 001/2024 | 2029 | 2029 | 80398.15 | Leilão
25301 | SE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Bahia |  |  | SE 500 kV Jussiape | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | 001/2024 | 2029 | 2029 | 71527.93 | Leilão
25302 | SE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Bahia |  |  | SE 500 kV Ibicoara | Transf. do reator da LT 500 kV Igaporã III - Ibicoara para barra da SE Ibicoara CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 001/2024 | 2029 | 2029 | 11150.83 | Leilão
25303 | SE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Minas Gerais |  |  | SE 500 kV Capelinha 3 | 3° e 4° Reator de Barra 500 kV, 6 x 60 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 001/2024 | 2029 | 2029 | 78005.62 | Leilão
25304 | SE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Minas Gerais |  |  | SE 500 kV Padre Paraíso 2 | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 001/2024 | 2029 | 2029 | 47583.89 | Leilão
25305 | SE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Minas Gerais |  |  | SE 500 kV Mutum | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 001/2024 | 2029 | 2029 | 28555.41 | Leilão
25310 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 500 kV Igaporã III - Ibicoara, C1 e C2 (CS), na SE Jussiape | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 001/2024 | 2029 | 2029 | 46560.59 | Leilão
24876 | LT | Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia | Rondônia | Rondônia |  | LT 138 kV Pimenta Bueno - Cacoal, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 46,9 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Pimenta Bueno EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Cacoal MIM - 138 kV // SE Pimenta Bueno MIM - 138 kV // SE Cacoal | - | O mais breve possível | 2027 | 41819.95 | Instalação
25532 | LT | Substituição dos autotransformadores 230/138 kV e adequação do barramento 138 kV da Subestação Anastácio - MS | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 138 kV Anastácio - Aquidauana, C1 | EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 // SE Anastácio MIM - 138 kV // SE Anastácio | - | O mais breve possível | 2027 | 8101.24 | Instalação
25533 | LT | Substituição dos autotransformadores 230/138 kV e adequação do barramento 138 kV da Subestação Anastácio - MS | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 138 kV Anastácio - Aquidauana, C2 | EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 // SE Anastácio MIM - 138 kV // SE Anastácio | - | O mais breve possível | 2027 | 8101.24 | Instalação
19652 | LT | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | São Paulo | São Paulo |  | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C2 (CD) | Circuito Duplo (C2) 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 35 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taubaté EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São José dos Campos MIM - 230 kV // SE São José dos Campos MIM - 230 kV // SE Taubaté | - | O mais breve possível | 2027 | 39692.76 | Instalação
25848 | LT | Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum | Rondônia | Rondônia |  | LT 69 kV Coletora Porto Velho - Jaci-Paraná, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 73 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Coletora Porto Velho EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Jaci-Paraná MIM - 69 kV // SE Coletora Porto Velho MIM - 69 kV // SE Jaci-Paraná | - | O mais breve possível | 2027 | 40418.47 | Instalação
23914 | SE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | Bahia |  |  | SE 500 kV Juazeiro III | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 44287.22 | Instalação
23975 | SE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | Ceará |  |  | SE 500/230/69 kV Pacatuba | 3º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 2º Transformador de Aterramento 69 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 35789.56 | Instalação
23976 | SE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | Ceará |  |  | SE 230/69 kV Maracanaú II | 1º e 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 2 x 24.4 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 12663.46 | Instalação
24970 | SE | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | São Paulo |  |  | SE 500/440/138 kV Araraquara 2 | 4º ATF 500/440 kV, 3 x 416,67 MVA 1F IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 105259.97 | Instalação
25001 | SE | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV Montes Claros 2 | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 125 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 88129.01 | Instalação
18607 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Umuarama Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 33704.02 | Instalação
24681 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 500/230/138 kV Miranda II | 2° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф (Remanejamento) CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | - | O mais breve possível | 2027 | 32416.72 | Instalação
25642 | SE | Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | Minas Gerais |  |  | SE 345/138/69 kV Conselheiro Lafaiete | 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 32 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | - | O mais breve possível | 2027 | 15458.46 | Instalação
25645 | SE | Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | Minas Gerais |  |  | SE 500/138 kV São Gonçalo do Pará | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | - | O mais breve possível | 2027 | 26368.55 | Instalação
25673 | SE | Modularização da Subestação 345/289/138/13,8 kV Três Marias | Minas Gerais |  |  | SE 345/230 kV Três Marias | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 345 kV MIM - 138 kV MIG-A | - | O mais breve possível | 2027 | 126484.31 | Instalação
25684 | SE | Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | Paraná |  |  | SE 525 kV Ponta Grossa | 3º e 4º Reator de Barra 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 78803.64 | Instalação
24352 | SE | Atendimento ao Regional Leste da Área de Concessão da Energisa Sul-Sudeste | São Paulo |  |  | SE 345/138 kV Atibaia II | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 69865.68 | Instalação
24358 | SE | Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | Paraná |  |  | SE 525 kV Curitiba Leste | 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | - | O mais breve possível | 2027 | 32627.69 | Instalação
24402 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Rio Grande II | 1° e 2° Capacitor em Derivação 138 kV, 2 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 18774.44 | Instalação
24403 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Barreiras | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 29297.5 | Instalação
24440 | SE | Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | Goiás |  |  | SE 230/138 kV Serra da Mesa | 4º ATF 230/138 kV, 3 x 16 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 35271.19 | Instalação
24442 | SE | Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | Goiás |  |  | SE 230/69 kV Niquelândia | 2º TF 230/69 kV, 3 x 10 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 26930.41 | Instalação
24449 | SE | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Jorge Lacerda | 1° e 2° TF 230/138 kV, 2 x 120 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | - | O mais breve possível | 2027 | 62373.07 | Instalação
24450 | SE | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | Santa Catarina |  |  | SE 138/69 kV Jorge Lacerda | 1° e 2° TF 138/69 kV, 2 x 60 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BS | - | O mais breve possível | 2027 | 38372.04 | Instalação
24608 | SE | Modularização das Unidades Transformadoras 345/138 kV e 138/13,8 kV da SE Várzea da Palma 1 | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV Várzea da Palma | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф | - | O mais breve possível | 2027 | 57002.37 | Instalação
24609 | SE | Modularização das Unidades Transformadoras 345/138 kV e 138/13,8 kV da SE Várzea da Palma 1 | Minas Gerais |  |  | SE 138/13.8 kV Várzea da Palma 1 | 3° TF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 13,8 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 7980.8 | Instalação
24619 | SE | Estudo de Compensação Reativa na Área Leste da Região Nordeste | Pernambuco |  |  | SE 500 kV Angelim II | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | - | O mais breve possível | 2027 | 26305.37 | Instalação
25604 | SE | Modularização das Unidades Transformadoras 138/13,8 kV da SE Angra | Rio de Janeiro |  |  | SE 138/13.8 kV Angra | 1° TF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT | - | O mais breve possível | 2027 | 14675.68 | Instalação
25635 | SE | Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | Minas Gerais |  |  | SE 500/345 kV Neves 1 | 1° e 2° ATF 500/345 kV, 2 x 480 MVA 3Ф 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф Banco de capacitores - 3,6 Mvar - 13,8 kV - Trifásico CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | - | O mais breve possível | 2027 | 96001.61 | Instalação
19325 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 36406.42 | Instalação
24873 | SE | Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia | Rondônia |  |  | SE 230/138/69 kV Ji-Paraná | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 100 MVA 3Ф Ampliação Barramento 69 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 56618.76 | Instalação
25530 | SE | Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial de Fotovoltaica/Biomassa na Região Noroeste do Estado de São Paulo | São Paulo |  |  | SE 440/138 kV Três Irmãos | 3º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф (Custeado como 500kV) CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | - | O mais breve possível | 2027 | 61249.22 | Instalação
20642 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | São Paulo |  |  | SE 230/138 kV Capão Bonito | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 136256.52 | Instalação
20644 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | São Paulo |  |  | SE 138 kV Itapeva | 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 9702.67 | Instalação
20897 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 23768.51 | Instalação
21037 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф Aquisição de Terreno 2 x EL (Entrada de Linha) 230 KV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 164712.16 | Instalação
21288 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará |  |  | SE 500/230 kV Xingu | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 76314.33 | Instalação
23556 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Gravataí 3 | 2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 39228.32 | Instalação
18642 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Imbirussu | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 34115.93 | Instalação
23722 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Charqueadas | Desmantelamento do setor de 69 kV e do TF 230/69 kV de 88 MVA (exceto o setor que atende ao consumidor livre GERDAU) após a transferência de todas as | - | O mais breve possível | 2027 | 0 | Instalação
24741 | SE | Nova modularização da SE 345/138 kV Vitória | Espírito Santo |  |  | SE 345/138 kV Vitória | 6° ATF 345/138 kV, 4 x 133,33 MVA 1Ф | - | O mais breve possível | 2027 | 47137.88 | Instalação
25710 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV Araxá 3 | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 345 kV, 3 x 16,66 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV MIM - 345 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 105169.47 | Instalação
25712 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV Jaguara | 3° e 4° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф | - | O mais breve possível | 2027 | 75575.85 | Instalação
25716 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | 3° e 4° ATF 345/138 kV, 6 x 66,6 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM | - | O mais breve possível | 2027 | 129571.48 | Instalação
25718 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV Uberlândia 10 | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 52199.76 | Instalação
25720 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345 kV Nova Ponte | 1° Reator de Barra 345 kV, (3+1R) x 16,66 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 38172.83 | Instalação
25849 | SE | Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum | Rondônia |  |  | SE 230/138/69 kV Jaru | CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 69 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 11290.06 | Instalação
25850 | SE | Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Vilhena | 3° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 25504.05 | Instalação
24400 | SECC LT | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Barreiras II - Rio Grande II, C1, na SE Barreiras | Circuito Simples 230 kV, 1 x 650 MCM (ACAR 18/19), 10,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 10,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIG-A | - | O mais breve possível | 2027 | 42741.55 | Instalação
24751 | SECC LT | Análise de viabilidade de seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé na SE Lagos | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | SECC LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé, C1 (CD), na SE Lagos | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | - | O mais breve possível | 2027 | 58622.41 | Instalação
25610 | SE | Avaliação do desempenho da SE Luziânia frente à conexão de novos projetos de geração | Goiás |  |  | SE 500/138 kV Luziânia | 3° ATF 500/138 kV, 3 x 75 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV | - | O mais breve possível | 2028 | 70762.23 | Instalação
25531 | SE | Substituição dos autotransformadores 230/138 kV e adequação do barramento 138 kV da Subestação Anastácio - MS | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Anastácio | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV | - | O mais breve possível | 2029 | 59629.56 | Instalação
25627 | SE | Avaliação dos benefícios sistêmicos da implantação do transformador 500/345 kV na SE UTE GNA | Rio de Janeiro |  |  | SE 500/345 kV GNA | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 500 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIM - 500 kV MIG-A | 001/2024 | O mais breve possível | 2028 | 161092.34 | Leilão
25173 | LT | Atendimento à Matopiba | Bahia | Piauí |  | LT 230 kV Formosa do Rio Preto - Gilbués II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 212 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Formosa do Rio Preto Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 5 Mvar 3Ф // SE Gilbués II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Formosa do Rio Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gilbués II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Formosa do Rio Preto EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gilbués II MIM - 230 kV // SE Formosa do Rio Preto MIM - 230 kV // SE Gilbués II MIG-A // SE Gilbués II | 001/2024 | O mais breve possível | 2029 | 219424.6 | Leilão
25174 | LT | Atendimento à Matopiba | Bahia | Tocantins |  | LT 230 kV Formosa do Rio Preto - Dianópolis II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 176 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Formosa do Rio Preto Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 5 Mvar 3Ф // SE Dianópolis II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Formosa do Rio Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Formosa do Rio Preto EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II MIM - 230 kV // SE Formosa do Rio Preto MIM - 230 kV // SE Dianópolis II MIG-A // SE Dianópolis II | 001/2024 | O mais breve possível | 2029 | 189139.91 | Leilão
25172 | SE | Atendimento à Matopiba | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Formosa do Rio Preto | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф Compensador Síncrono 230 kV, 1 x (-48/+80) Mvar 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 001/2024 | O mais breve possível | 2029 | 225305.12 | Leilão
25711 | LT | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 345 kV Jaguara - Araxá 3, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 58 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Jaguara EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Araxá 3 | - | O mais breve possível | 2029 | 115144.1 | Leilão
20639 | LT | Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | São Paulo | São Paulo |  | LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 112 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Capão Bonito MIM - 230 kV // SE Itararé II MIM - 230 kV // SE Capão Bonito | 001/2024 | O mais breve possível | 2029 | 130575 | Leilão
23264 | LT | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | Piauí | Ceará |  | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 168 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapada III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Crato II MIM - 230 kV // SE Crato II MIM - 230 kV // SE Chapada III MIG-A // SE Crato II MIG-A // SE Chapada III | 001/2024 | O mais breve possível | 2029 | 176829.46 | Leilão
21287 | LT | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará | Pará |  | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 42,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 15,8 km - Torres Alteadas Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 2,5 km - Área Alagadiça EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xingu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Altamira MIM - 230 kV // SE Xingu MIM - 230 kV // SE Altamira MIG-A // SE Xingu MIG-A // SE Altamira | - | O mais breve possível | 2030 | 119468.65 | Leilão
21289 | LT | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará | Pará |  | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 61,1 km - Terreno Normal Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 125,9 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Transamazônica Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Tapajós EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Tapajós MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Tapajós | - | O mais breve possível | 2030 | 283056.34 | Leilão
23729 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Caxias - São Sebastião do Caí 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 43,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2 MIG-A // SE Caxias | - | O mais breve possível | 2030 | 85256.28 | Leilão
23727 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | O mais breve possível | 2030 | 100742.77 | Leilão
23730 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV Ivoti 2 | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | O mais breve possível | 2030 | 136580.26 | Leilão
23734 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C1 (CD), na SE Ivoti 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | O mais breve possível | 2030 | 25117.64 | Leilão
23893 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C2 (CD), na SE Ivoti 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | O mais breve possível | 2030 | 25117.64 | Leilão
20411 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Chapecoense | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 001/2024 | O mais breve possível | 2029 | 114593.03 | Leilão
20417 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê, C2 (CD), na SE Chapecoense | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 3,3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 001/2024 | O mais breve possível | 2029 | 32372.87 | Leilão
21323 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê, C1 (CD), na SE Chapecoense | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3.3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 001/2024 | O mais breve possível | 2029 | 32372.87 | Leilão
18468 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Nordeste do Tocantins e Sul do Maranhão | Piauí | Maranhão |  | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 95 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Balsas MIM - 230 kV // SE Ribeiro Gonçalves MIM - 230 kV // SE Balsas MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves MIG-A // SE Balsas | 001/2024 | O mais breve possível | 2029 | 112243.74 | Leilão
24721 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | Sergipe |  |  | SE 230/69 kV Itabaiana | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 58461.31 | Substituição
25691 | SE | Substituição dos transformadores 230/138 kV e adequação do barramento 230 kV da Subestação Campo Mourão – PR e Substituição dos transformadores 138/69 | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Campo Mourão | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф Recapacitação do barramento 230 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 48268.37 | Substituição
24350 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/13.8 kV Campo Comprido | 1º e 2º TF 230/13,8 kV, 2 x 50 MVA 3Ф (Subst. por final de vida útil) | - | O mais breve possível | 2027 | 21742.3 | Substituição
24617 | SE | Substituição dos autotransformadores 500/138 kV da Subestação Cachoeira Paulista - SP | São Paulo |  |  | SE 500/138 kV Cachoeira Paulista | 1º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 83 MVA 1Ф 2º ATF 500/138 kV, 3 x 83 MVA 1Ф | - | O mais breve possível | 2027 | 73119.72 | Substituição
20741 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Governador Valadares | Minas Gerais |  |  | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Ф Substituição equipamentos do vão 6K, BD4 Substituição equipamentos do vão 7K, BD4 Substituição das secionadoras do vão 11K, BD4 MIM - 230 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 75456.6 | Substituição
23550 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Campo Bom | Capacitor em Derivação 23 kV, 3 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atuais: 2x50 MVA 3Ф) Recapacitação do barramento de 23kV 3 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 56918.02 | Substituição
23552 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Eldorado do Sul | Capacitor em Derivação 23 kV, 1 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 2° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 7 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 23 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 65720.81 | Substituição
23553 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Canoas 1 | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atuais: 2x50 MVA 3Ф) CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 31192.75 | Substituição
23557 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Pólo Petroquímico | Subst. 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 76584.56 | Substituição
23564 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Scharlau | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) Recapacitação do barramento de 23kV CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | - | O mais breve possível | 2027 | 31317.83 | Substituição
25794 | SE | Ampliação da SE Campinas 345/138 kV | São Paulo |  |  | SE 345/138 kV Campinas | 1º, 2º, 3º e 4º ATF 345/138 kV, (12 + 1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 | - | O mais breve possível | 2027 | 229843.28 | Substituição

## Empreendimentos_PELP
Código Empreendimento | Tipo do Empreendimento | Estudo | UF Origem | UF Destino | UF Secc | Nome do Empreendimento | Itens de obra | Estimativa Leilão | Data de Necessidade | Data de Tendência | Total Investimento ( 2023 ) R$ / 1000 | Contratação
25225 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Ceará | Ceará |  | LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C4 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 225,9 km | - | 2030 | 2030 | 262385.37 | Leilão
19207 | LT | Reforços para suprimento à SE Bandeirantes 345 kV | São Paulo | São Paulo |  | LT 345 kV Interlagos - Piratininga II, C3 e C4 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 0,76 km (reconstrução) | - | 2030 | 2030 | 4532.61 | Substituição
23272 | LT | Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | Bahia | Bahia |  | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | Circuito Simples 230 kV, AL 2000 mm2, 1 km (1) Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 4.1 km (2) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pituaçu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pituaçu MIG-A // SE Pituaçu MIG-A // SE Pirajá | - | 2030 | 2030 | 68278.67 | Leilão
25336 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Paraíba | Pernambuco |  | LT 500 kV Santa Luzia II - Bom Nome II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 228 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 33,33 Mvar 1Ф // SE Santa Luzia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II MIM - 500 kV // SE Santa Luzia II MIM - 500 kV // SE Bom Nome II MIG-A // SE Santa Luzia II MIG-A // SE Bom Nome II | - | 2030 | 2030 | 580411.56 | Leilão
25217 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | Maranhão |  |  | SE 500/230 kV Boa Esperança | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 150 MVA 1Ф | - | 2030 | 2030 | 47773.27 | Instalação
19211 | SE | Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | São Paulo |  |  | SE 500/138 kV Morro Agudo | 3° TF 500/138 kV, 3 x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | - | 2030 | 2030 | 84605.09 | Instalação
24107 | SE | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | Mato Grosso |  |  | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 2º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV | - | 2030 | 2030 | 98275.52 | Instalação
19649 | SE | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | São Paulo |  |  | SE 500/440/230 kV Taubaté | 1º ATF 500/440 kV, 3 x 400 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo BDDD CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM | - | 2030 | 2030 | 91006.12 | Substituição
19650 | SE | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | São Paulo |  |  | SE 345/230/88 kV Itapeti | 3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | - | 2030 | 2030 | 62371.35 | Instalação
19651 | SE | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | São Paulo |  |  | SE 230/88 kV Santa Cabeça | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 | - | 2030 | 2030 | 158218.8 | Substituição
20319 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | Goiás |  |  | SE 345/138 kV Corumbá | 3° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | - | 2030 | 2030 | 37347.41 | Instalação
23269 | SE | Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | Bahia |  |  | SE 230/69 kV Pirajá | 3º TF 230/69 kV, 1 x 180 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2030 | 2030 | 40053.19 | Instalação
23563 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Restinga | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2030 | 2030 | 36721.01 | Instalação
25789 | SE | Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Biguaçu | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | - | 2030 | 2030 | 106035.39 | Substituição
24104 | SECC LT | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C1 (CD), na SE Cuiabá Norte | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | - | 2030 | 2030 | 34313.21 | Instalação
21290 | LT | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará | Pará |  | LT 230 kV Transamazônica - Rurópolis, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 59,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 86,3 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф // SE Rurópolis EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Rurópolis MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Rurópolis | - | 2031 | 2031 | 263403.5 | Leilão
25708 | LT | Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | Paraná | Santa Catarina |  | LT 230 kV Ponta Grossa - Canoinhas, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 900.0 MCM (RUDDY), 137 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Canoinhas MIM - 230 kV // SE Ponta Grossa MIM - 230 kV // SE Canoinhas | - | 2031 | 2031 | 167959.42 | Leilão
24975 | SE | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | Espírito Santo |  |  | SE 500/345 kV Viana 2 | 3° ATF 500/345 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | - | 2031 | 2031 | 75710.66 | Instalação
24980 | SE | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | Espírito Santo |  |  | SE 500/345 kV Rio Novo do Sul | 2° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 350 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV | - | 2031 | 2031 | 110814.34 | Instalação
24191 | SE | Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Caladinho II | 1º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2031 | 2031 | 33264.73 | Leilão
24192 | SE | Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Caladinho II | 2º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2031 | 2031 | 28194.99 | Instalação
24452 | SE | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | Santa Catarina |  |  | SE 230/69 kV Siderópolis | 4º TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф | - | 2031 | 2031 | 16393.11 | Instalação
21305 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará |  |  | SE 230 kV Rurópolis | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2031 | 2031 | 13652.18 | Instalação
23972 | LT | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | Ceará | Ceará |  | LT 230 kV Pacatuba - Aquiraz II, C1 e C2 e C3 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pacatuba MIM - 230 kV // SE Pacatuba | - | 2032 | 2032 | 36032.14 | Instalação
18476 | LT | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | Pará | Pará |  | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 740.8 MCM (FLINT), 79 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xinguara II MIM - 230 kV // SE Integradora MIM - 230 kV // SE Xinguara II MIG-A // SE Integradora MIG-A // SE Xinguara II | - | 2032 | 2032 | 93275.23 | Leilão
21097 | LT | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Trindade - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 31 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Trindade MIM - 230 kV // SE Goianira | - | 2032 | 2032 | 61475.68 | Leilão
21101 | LT | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 30 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xavantes EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Xavantes MIM - 230 kV // SE Goianira | - | 2032 | 2032 | 63951.86 | Leilão
24682 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 500/230/69 kV Presidente Dutra | 2° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2032 | 2032 | 72469.15 | Instalação
24683 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Peritoró | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2032 | 2032 | 27097.82 | Instalação
25640 | SE | Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | Minas Gerais |  |  | SE 500/345/138 kV Ouro Preto 2 | 3° ATF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3Ф 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф 1° ATF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3Ф 1° ATF 500/345 kV, 1 x 400 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | - | 2032 | 2032 | 122520.65 | Instalação
25641 | SE | Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | Minas Gerais |  |  | SE 500/345/138 kV Ouro Preto 2 | 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф 2° ATF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3Ф 1° ATF 500/345 kV, 1 x 400 MVA 3Ф | - | 2032 | 2032 | 7745.79 | Substituição
25643 | SE | Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | Minas Gerais |  |  | SE 345/138/69 kV Conselheiro Lafaiete | 3° ATF 345/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф | - | 2032 | 2032 | 17598.88 | Instalação
25646 | SE | Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | Minas Gerais |  |  | SE 500/138 kV São Gonçalo do Pará | 3° ATF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3Ф | - | 2032 | 2032 | 27257.4 | Instalação
21096 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | Goiás |  |  | SE 230/138 kV Goianira | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2032 | 2032 | 133720.38 | Leilão
25456 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Foz do Chopim - Cascavel Oeste, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 80 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Foz do Chopim EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cascavel Oeste MIM - 230 kV // SE Foz do Chopim MIM - 230 kV // SE Cascavel Oeste | - | 2033 | 2033 | 225899.62 | Leilão
25457 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Areia - Pato Branco, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 131 km Sobrecusto associado às intervenções na rede de distribuição para liberação do terreno para expansão do barramento de 230 kV EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Areia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pato Branco MIM - 230 kV // SE Areia MIM - 230 kV // SE Pato Branco | - | 2033 | 2033 | 201085.81 | Leilão
24096 | LT | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, C1 | Circuito Simples 138 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 33 km Desmobilização de 33km da LT atual | - | 2033 | 2033 | 48320.05 | Instalação
24360 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal, C2 e C3 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 49 km (Energizado em 230 kV) Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Posto Fiscal MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste MIM - 230 kV // SE Posto Fiscal | - | 2033 | 2033 | 277671.44 | Leilão
24644 | LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 500 kV Resende - Lagos, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 288 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Lagos Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Resende EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende | - | 2033 | 2033 | 1397026.7 | Leilão
24646 | LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 500 kV Resende - Tijuco Preto, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 225 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 30 Mvar 1Ф // SE Resende Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 30 Mvar 1Ф // SE Tijuco Preto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tijuco Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tijuco Preto | - | 2033 | 2033 | 1122115.46 | Leilão
24647 | LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 500 kV Lagos - Campos 2, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 100 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 | - | 2033 | 2033 | 296062.82 | Leilão
24648 | LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 214 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 16,67 Mvar 1Ф // SE Terminal Rio Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 16,67 Mvar 1Ф // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio | - | 2033 | 2033 | 642423.84 | Leilão
20424 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 61,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campos Novos EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia MIM - 230 kV // SE Campos Novos MIM - 230 kV // SE Concórdia MIG-A // SE Campos Novos | - | 2033 | 2033 | 101810.58 | Leilão
20425 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Itá - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 55 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itá MIM - 230 kV // SE Itá MIM - 230 kV // SE Concórdia | - | 2033 | 2033 | 90473.97 | Leilão
21105 | LT | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | Goiás | Goiás |  | LT 500 kV Trindade - Rio Verde Norte, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (DRAKE), 225 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Verde Norte EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade | - | 2033 | 2033 | 574030.96 | Leilão
22003 | LT | Estudo de Atendimento à região Nordeste de Goiás | Bahia | Goiás |  | LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 70 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Iaciara 2 MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas MIM - 230 kV // SE Iaciara 2 | - | 2033 | 2033 | 146141.06 | Leilão
25721 | LT | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 345 kV Monte Alegre 2 - Uberlândia 10, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 104 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Monte Alegre 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Uberlândia 10 | - | 2033 | 2033 | 189782.32 | Leilão
25792 | LT | Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Biguaçu - Santo Amaro da Imperatriz, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 24 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Biguaçu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santo Amaro da Imperatriz MIM - 230 kV // SE Biguaçu MIM - 230 kV // SE Santo Amaro da Imperatriz | - | 2033 | 2033 | 50605.58 | Leilão
25453 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Realeza Sul | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф (proveniente da SE Pato Branco) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2033 | 2033 | 11197.59 | Instalação
25458 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV PALMAS 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2033 | 2033 | 107687.05 | Leilão
18587 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | Santa Catarina |  |  | SE 525/230/138 kV Biguaçu | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2033 | 2033 | 14329.56 | Instalação
24678 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marabá | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф (Substituição) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2033 | 2033 | 28040.93 | Substituição
24378 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/69 kV Pilarzinho | 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV | - | 2033 | 2033 | 6455.04 | Instalação
24379 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/69 kV D.I. São José dos Pinhais | 1º e 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 2 x 15 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV | - | 2033 | 2033 | 12910.08 | Instalação
24406 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Barreiras II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | - | 2033 | 2033 | 73344.67 | Instalação
24642 | SE | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro |  |  | SE 500 kV Resende | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | - | 2033 | 2033 | 74751.87 | Leilão
24643 | SE | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro |  |  | SE 500 kV Resende | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | - | 2033 | 2033 | 18065.54 | Leilão
24645 | SE | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | São Paulo |  |  | SE 500/345 kV Tijuco Preto 2 | 1°, 2° e 3° ATF 500/345 kV, (9+1R) x 500 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 345 kV | - | 2033 | 2033 | 480439.4 | Leilão
24652 | SE | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro |  |  | SE 500 kV Terminal Rio | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | - | 2033 | 2033 | 18065.54 | Leilão
24875 | SE | Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia | Rondônia |  |  | SE 230/138/69 kV Ji-Paraná | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2033 | 2033 | 28194.99 | Instalação
19896 | SE | Estudo de Conexão das PCHs do Rio Corumbá | Goiás |  |  | SE 345/138 kV Coletora Urutaí | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV | - | 2033 | 2033 | 59445.94 | Leilão
20409 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Concórdia | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2033 | 2033 | 148055.09 | Leilão
22004 | SE | Estudo de Atendimento à região Nordeste de Goiás | Goiás |  |  | SE 230/138 kV Iaciara 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2033 | 2033 | 133683.77 | Leilão
18952 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 500/230 kV Lechuga | 4° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV | - | 2033 | 2033 | 67385.35 | Instalação
23592 | SE | Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Rio Grande II | 3º ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2033 | 2033 | 37756.54 | Instalação
25713 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 138 kV Porto Colômbia | 1° TF 138/13,8 kV, 1 x 5 MVA 3Ф | - | 2033 | 2033 | 3366.34 | Instalação
25714 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 500/138 kV Emborcação | 2° e 3° ATF 500/138 kV, 2 x 300 MVA 3Ф 2° ATF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф | - | 2033 | 2033 | 60760.53 | Instalação
25715 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 500/345 kV Marimbondo | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 186,67 MVA 1Ф | - | 2033 | 2033 | 55191.24 | Instalação
25717 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | 1° Reator de Barra 345 kV, (3+1R) x 10 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV MIM - 345 kV | - | 2033 | 2033 | 22550.72 | Instalação
25719 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV Uberlândia 10 | 3° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 345 kV, (3+1R) x 10 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV | - | 2033 | 2033 | 110508.56 | Instalação
25722 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV São Gotardo 2 | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIG-A | - | 2033 | 2033 | 58194.99 | Instalação
25790 | SE | Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Santo Amaro da Imperatriz | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2033 | 2033 | 101767.73 | Leilão
25851 | SE | Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Ariquemes | 4° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2033 | 2033 | 25504.05 | Instalação
25459 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Areia - Pato Branco, C1, na SE PALMAS 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 0,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2033 | 2033 | 24176.88 | Leilão
24448 | SECC LT | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Siderópolis - Tubarão Sul, C1 (CD), na SE Siderópolis 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2033 | 2033 | 34082.6 | Leilão
24649 | SECC LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Leste, C1 e C2 (CD), na SE Tijuco Preto 2 | Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | - | 2033 | 2033 | 86099.86 | Leilão
19897 | SECC LT | Estudo de Conexão das PCHs do Rio Corumbá | Distrito Federal | Goiás | Goiás | SECC LT 345 kV Brasília Sul - Corumbá, C1, na SE Coletora Urutaí | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | - | 2033 | 2033 | 22920.09 | Leilão
25791 | SECC LT | Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Palhoça - Gaspar II, C1 (CD), na SE Santo Amaro da Imperatiz | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2033 | 2033 | 28797.34 | Leilão
23750 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1x1600mm² Al, 5,3 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Porto Alegre 19 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Viamão 3 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 19 MIM - 230 kV // SE Viamão 3 MIG-A // SE Viamão 3 | - | 2034 | 2034 | 108244.05 | Leilão
23749 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Porto Alegre 19 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2034 | 2034 | 151901.06 | Leilão
18554 | SE | Estudos de Suprimento a Região Metropolitana de Maceió | Alagoas |  |  | SE 230/69 kV Maceió II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2034 | 2034 | 31717.72 | Instalação
24265 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | Santa Catarina |  |  | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2034 | 2034 | 14329.56 | Instalação
19327 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Ilhota 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2034 | 2034 | 120426.41 | Leilão
18682 | SE | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Itajaí | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2034 | 2034 | 14329.56 | Instalação
18934 | SE | Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Sul | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138/69 kV Quinta | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2034 | 2034 | 39228.32 | Instalação
23751 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Porto Alegre 8, C1 (CD), na SE Porto Alegre 19 | Circuito Duplo 230 kV, 1x2500mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - PAL8) + 1x1200mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - Gravataí 2) (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | - | 2034 | 2034 | 133816.87 | Leilão
19340 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C2 (CD), na SE Joinville Norte 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2034 | 2034 | 27000.77 | Leilão
19348 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2034 | 2034 | 33277.85 | Leilão
19353 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 138 kV Ilhota - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 0,35 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | - | 2034 | 2034 | 15605.84 | Leilão
21325 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2034 | 2034 | 33277.85 | Leilão
21331 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 138 kV Ilhota - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477.0 MCM (HAWK), 0.35 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | - | 2034 | 2034 | 15605.84 | Leilão
25460 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 525/230 kV Iguaçu | 1° ATF 525/230 kV, (3+1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 230 kV | - | 2035 | 2035 | 159235.57 | Leilão
25464 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 525/230/138 kV Foz do Iguaçu Norte | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф Socrecusto associado às intervenções na rede de distribuição para liberação do terreno para expansão do barramento de 230 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2035 | 2035 | 37168.18 | Leilão
25466 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Cascavel Norte | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2035 | 2035 | 33704.02 | Instalação
19254 | SE | Diagnóstico da Transformação 345/88 kV da SE Norte | São Paulo |  |  | SE 345/88 kV Nordeste | 4° TF 345/88 kV, 3 x 133 MVA 1Ф Transformador de Aterramento 88 kV, 1 x 133 MVA CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 88 kV, Arranjo BD5 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | - | 2035 | 2035 | 74897.91 | Instalação
24684 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Peritoró | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2035 | 2035 | 12952.38 | Instalação
24722 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | Sergipe |  |  | SE 230/69 kV Itabaiana | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2035 | 2035 | 29230.65 | Substituição
18512 | SE | Estudo de Suprimento às Cargas das Regiões de Paragominas e Tomé Açu 2015-2029 | Pará |  |  | SE 230/69 kV Vila do Conde | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2035 | 2035 | 34783.64 | Instalação
25461 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 525 kV Foz do Iguaçu - Cascavel Oeste, C1, na SE Iguaçu | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | - | 2035 | 2035 | 28224.56 | Leilão
25462 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Foz do Iguaçu Norte - Medianeira Norte, C1, na SE Iguaçu | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2035 | 2035 | 23679.59 | Leilão
25463 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Foz do Iguaçu Norte - Medianeira Norte, C2, na SE Iguaçu | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2035 | 2035 | 23679.59 | Leilão
18524 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará |  |  | SE 230/138 kV Rurópolis | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | - | 2036 | 2036 | 30941.99 | Instalação
25454 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Realeza Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2036 | 2036 | 33458.67 | Instalação
25692 | SE | Substituição dos transformadores 230/138 kV e adequação do barramento 230 kV da Subestação Campo Mourão – PR e Substituição dos transformadores 138/69 | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Campo Mourão | Adequação do barramento 230 kV para arranjo BD4 | - | 2036 | 2036 | 0 | Instalação
25694 | SE | Substituição dos transformadores 230/138 kV e adequação do barramento 230 kV da Subestação Campo Mourão – PR e Substituição dos transformadores 138/69 | Santa Catarina |  |  | SE 230/138/69 kV Joinville | 2º TF 138/69 kV, 1 x 66 MVA 3Ф | - | 2036 | 2036 | 8269.05 | Substituição
24092 | SECC LT | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | SECC LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, C2 (CD), na SE Itambi | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 1 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | - | 2036 | 2036 | 16482.18 | Instalação
24172 | SECC LT | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | SECC LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, C1 (CD), na SE Itambi | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 1 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | - | 2036 | 2036 | 16482.18 | Instalação
23732 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Farroupilha - Scharlau 2, C1 | Desmantelamento dos ativos da CEEE-GT - Ponto de Seccionamento - Scharlau Desmantelamento da EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 | - | 2037 | 2037 | 10523.65 | Instalação
23733 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Farroupilha - Ivoti 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Farroupilha MIM - 230 kV // SE Farroupilha | - | 2037 | 2037 | 15115.78 | Leilão
23742 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 82,57 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIG-A // SE Capivari do Sul | - | 2037 | 2037 | 280753.74 | Leilão
23743 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 393,46 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Ф // SE Porto Alegre Sul 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | - | 2037 | 2037 | 1940879.13 | Leilão
23744 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 7,5 km Circuito Duplo 230 kV, 1x2000mm² Al, 7,2 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 4 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul | - | 2037 | 2037 | 262518.25 | Leilão
23745 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Restinga, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 3,55 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Restinga MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Restinga MIG-A // SE Restinga | - | 2037 | 2037 | 42399.91 | Leilão
25157 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Maranhão | Maranhão |  | LT 500 kV Presidente Dutra - Graça Aranha, C4 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 18,19 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra MIM - 500 kV // SE Graça Aranha MIM - 500 kV // SE Presidente Dutra MIG-A // SE Presidente Dutra MIG-A // SE Graça Aranha | - | 2037 | 2037 | 107469.12 | Leilão
25163 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Tocantins | Tocantins |  | LT 500 kV Miracema - Gurupi, C4 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 256 km Capacitor Série 500 kV, 1 x 361,5 Mvar 3Ф // SE Miracema Capacitor Série 500 kV, 1 x 361,5 Mvar 3Ф // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф // SE Miracema EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema MIM - 500 kV // SE Gurupi MIG-A // SE Gurupi MIG-A // SE Miracema | - | 2037 | 2037 | 790599.11 | Leilão
25164 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Tocantins | Goiás |  | LT 500 kV Gurupi - Porangatu, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 189 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Porangatu EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu | - | 2037 | 2037 | 619276.23 | Leilão
25166 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Goiás | Goiás |  | LT 500 kV Porangatu 2 - Barro Alto, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 200 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Porangatu 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Barro Alto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto | - | 2037 | 2037 | 657597.32 | Leilão
25168 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Goiás | Goiás |  | LT 500 kV Barro Alto - Trindade, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 190 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Barro Alto Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade MIM - 500 kV // SE Trindade MIG-A // SE Trindade | - | 2037 | 2037 | 650466.5 | Leilão
18574 | LT | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Londrina - Apucarana, C2 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 46 km | - | 2037 | 2037 | 24372.52 | Substituição
24361 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Curitiba Oeste - Barigui 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 12.9 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2500 mm² Al (subterrâneo), 1.8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Oeste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Barigui 2 MIM - 230 kV // SE Curitiba Oeste MIM - 230 kV // SE Barigui 2 | - | 2037 | 2037 | 127935.23 | Leilão
24369 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Litorânea - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 2.7 km (trecho do ponto de secc. até a SE Litorânea) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Litorânea MIM - 230 kV // SE Litorânea | - | 2037 | 2037 | 28201.99 | Leilão
24370 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 525 kV Curitiba Leste - Litorânea, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 2.7 km Energização da LT Curitiba Leste - Litorânea em 525kV EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Litorânea EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste | - | 2037 | 2037 | 64015.02 | Leilão
24371 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Curitiba Leste - Curitiba Sul, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 9.1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Sul MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste MIM - 230 kV // SE Curitiba Sul | - | 2037 | 2037 | 63784.73 | Leilão
24373 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Santa Mônica - Governador Parigot de Souza, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 55.2 km - Recapacitação | - | 2037 | 2037 | 25970.61 | Instalação
24374 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Governador Parigot de Souza - Posto Fiscal, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 70 km - Recapacitação | - | 2037 | 2037 | 32933.75 | Instalação
24375 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Posto Fiscal - Curitiba Leste, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 61.4 km - Recapacitação | - | 2037 | 2037 | 28887.6 | Instalação
24376 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Bateias - Santa Quitéria, C1 | Desencabeçamento do terminal Campo Comprido da LT 230 kV Bateias-Campo Comprido C3 e da LT 230 kV Campo Comprido-Santa Quitéria e conectar entre si | - | 2037 | 2037 | 0 | Instalação
19349 | LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Gaspar 2 - Indaial, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 57 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gaspar 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Gaspar 2 MIG-A // SE Gaspar 2 | - | 2037 | 2037 | 89892.57 | Leilão
20426 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Xanxerê - Pinhalzinho 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 64,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xanxerê EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pinhalzinho 2 MIM - 230 kV // SE Xanxerê MIM - 230 kV // SE Pinhalzinho 2 MIG-A // SE Xanxerê MIG-A // SE Pinhalzinho 2 | - | 2037 | 2037 | 108349.62 | Leilão
18662 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 228 km Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Campo Grande 2 Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Paraíso 2 | - | 2037 | 2037 | 358633.41 | Leilão
18663 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 50 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Imbirussu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Imbirussu MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Imbirussu MIG-A // SE Campo Grande 2 | - | 2037 | 2037 | 96231.22 | Leilão
18664 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 64 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapadão MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Chapadão MIG-A // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Chapadão | - | 2037 | 2037 | 115024.94 | Leilão
18876 | LT | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Forquilhinha | - | 2037 | 2037 | 138853.76 | Leilão
18885 | LT | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Lajeado Grande 2 MIG-A // SE Forquilhinha | - | 2037 | 2037 | 141825.38 | Leilão
23720 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 525 kV Itá - Guaíba 3, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 36,18 km Reator de Linha Fixo 525 kV, 1 x 50 Mvar 1Ф (reserva) // SE Itá Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Nova Santa Rita EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá MIM - 525 kV // SE Itá | - | 2037 | 2037 | 127564.06 | Leilão
23721 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 525 kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita, C3 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 39,79 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita MIM - 525 kV // SE Guaíba 3 MIM - 525 kV // SE Nova Santa Rita | - | 2037 | 2037 | 166138.19 | Leilão
19295 | LT | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Figueira - Jaguariaíva, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1x636 MCM (T-ACSR Rook), 82,7 km | - | 2037 | 2037 | 29523.18 | Substituição
18522 | SE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | Pará |  |  | SE 230/138 kV Tapajós | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 13652.18 | Instalação
18529 | SE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Parintins | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 30941.99 | Instalação
18530 | SE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Parintins | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 13652.18 | Instalação
25452 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Realeza Sul | 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 9542.21 | Instalação
25455 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Medianeira Norte | 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 9542.21 | Instalação
25465 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Cascavel Norte | 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 9542.21 | Instalação
23740 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 1Ф 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 342319.26 | Leilão
23741 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 125965.07 | Instalação
23748 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Gravataí 3 | 3° ATF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2037 | 2037 | 39962.26 | Instalação
23752 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Porto Alegre 4 | 1°, 2° e 3° TF 230/69 kV, 3 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2037 | 2037 | 156245.34 | Leilão
23753 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Porto Alegre 21 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT (GIS - 69/13,8kV) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2037 | 2037 | 152823.62 | Leilão
23756 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 6 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | - | 2037 | 2037 | 44739.28 | Instalação
23760 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 33458.67 | Instalação
25165 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Goiás |  |  | SE 500 kV Porangatu 2 | Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-300/+300) Mvar 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 33,3 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | - | 2037 | 2037 | 450940.11 | Leilão
25167 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Goiás |  |  | SE 500/230 kV Barro Alto | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 250 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 193362.84 | Leilão
18573 | SE | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Campo Mourão | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 14329.56 | Instalação
18594 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Rio do Sul | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 13930.7 | Instalação
18606 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Paranavaí Norte | 2° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 9787.56 | Instalação
19215 | SE | Estudo de atendimento às regiões de Mairiporã, Santo Ângelo e Bragança Paulista | São Paulo |  |  | SE 440/230 kV Cabreúva | 4º ATF 440/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo BDDD MIM - 440 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 77385.61 | Instalação
19243 | SE | Estudo Para a Avaliação das Interligações em Tensão de Distribuição entre os Estados de São Paulo e Paraná – Região Norte Pioneiro | São Paulo |  |  | SE 230/88 kV Salto Grande | 3° TF 230/88 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 88 kV | - | 2037 | 2037 | 30059.58 | Instalação
19247 | SE | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | São Paulo |  |  | SE 500/345/138 kV Campinas | 3° ATF 500/345 kV, 3 x 187 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo AN CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 345 kV | - | 2037 | 2037 | 75456.92 | Instalação
19252 | SE | Estudo da Região de Piracicaba | São Paulo |  |  | SE 440/138 kV Piracicaba | 3º TF 440/138 kV, 3 x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 81696.42 | Instalação
24685 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Caxias II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 12952.38 | Instalação
24686 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 500/230/138 kV Santa Luzia III | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 29737.92 | Instalação
24263 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 525/230 kV Gravataí | 4º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 525 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 73473.55 | Instalação
24340 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 287448.11 | Leilão
24341 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Barigui 2 | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 176007.97 | Leilão
24342 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Uberaba | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 110346.42 | Leilão
24346 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Curitiba Sul | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 100834.18 | Leilão
24348 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Santa Mônica | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 134113.56 | Leilão
24349 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 525/230/138 kV Litorânea | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIM - 525 kV | - | 2037 | 2037 | 370493.93 | Leilão
24351 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/13.8 kV Campo Comprido | 3º TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | - | 2037 | 2037 | 23585.67 | Instalação
24357 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/13.8 kV Santa Quitéria | 1º e 2º TF 230/13,8 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Subst. 2x 50 MVA) | - | 2037 | 2037 | 25821.51 | Substituição
24404 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Rio Grande II | 4° ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 37991.85 | Instalação
24438 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Guaíra | Subst. 2º ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo ANEL MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 35857.49 | Substituição
24447 | SE | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Tubarão Sul | 3° TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 34557.42 | Instalação
24546 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Uberaba | 2º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 9313 | Instalação
24611 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Paraná |  |  | SE 525/230/138 kV Sarandi | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 33458.67 | Instalação
18546 | SE | Estudos para o Atendimento à Região Metropolitana de Teresina, Incluindo as Cargas de Piripiri, Caxias e Timón | Piauí |  |  | SE 230 kV Piripiri | 3o Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 13120.92 | Instalação
19317 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 36406.42 | Instalação
19319 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 36406.42 | Instalação
19320 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Joinville Norte 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 120426.41 | Leilão
19323 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Indaial | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 36406.42 | Instalação
19326 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 525 kV | - | 2037 | 2037 | 88166.88 | Instalação
19342 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Rio do Sul | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 33458.67 | Instalação
18440 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | - | 2037 | 2037 | 97869.51 | Instalação
18441 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 34783.64 | Instalação
18442 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 97869.51 | Instalação
18443 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | Compensador Estático, 500 kV, (-100/200)Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | - | 2037 | 2037 | 141227.3 | Instalação
18444 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/69 kV Guamá | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 32385.85 | Instalação
18445 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/69 kV Guamá | 5° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV | - | 2037 | 2037 | 31253.94 | Instalação
18446 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/69 kV Miramar | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 32385.85 | Instalação
18447 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/69 kV Utinga | 5° ATF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 31181.79 | Instalação
18453 | SE | Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | Roraima |  |  | SE 500/230 kV Boa Vista | 3° ATF 500/230 kV, 1 x 400 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 78585.03 | Instalação
18459 | SE | Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028 | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Chapadinha II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 12952.38 | Instalação
18461 | SE | Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028 | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Coelho Neto | 3° TF 230/69 kV, 1 x 65 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 25906.74 | Instalação
18465 | SE | Estudo de Suprimento à Palmas | Tocantins |  |  | SE 230/138 kV Palmas | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 50732.1 | Instalação
18471 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Nordeste do Tocantins e Sul do Maranhão | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Balsas | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 28348.2 | Instalação
18478 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | Pará |  |  | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 13363.39 | Instalação
18479 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | Pará |  |  | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 13363.39 | Instalação
18480 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | Pará |  |  | SE 230/138 kV Xinguara II | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 33389.42 | Instalação
18491 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís | Maranhão |  |  | SE 500 kV São Luís II | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 45 MVar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo BDDD MIM - 500 kV | - | 2037 | 2037 | 50537.98 | Instalação
18494 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV São Luís IV | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 31717.72 | Instalação
19415 | SE | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | São Paulo |  |  | SE 500/440 kV Assis | 2º ATF 500/440 kV, 3 x 500 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | - | 2037 | 2037 | 108156.08 | Instalação
19434 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Funil e Extremo Sul da Bahia | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Itabuna III | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 12952.38 | Instalação
19672 | SE | Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Igaporã III | 4° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | - | 2037 | 2037 | 44287.22 | Instalação
19902 | SE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | Paraíba |  |  | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 13360.9 | Instalação
19903 | SE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | Paraíba |  |  | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 13360.9 | Instalação
19904 | SE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | Paraíba |  |  | SE 230/69 kV Santa Rita II | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 29622.74 | Instalação
20316 | SE | Atendimento à Região Metropolitana do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  |  | SE 500/345 kV Adrianópolis | 1º ATF 500/345 kV, (3 + 1R) x 300 MVA 1Ф, substituição da unidade 55 | - | 2037 | 2037 | 68983.77 | Substituição
20317 | SE | Atendimento à Região Metropolitana do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  |  | SE 345/138 kV Adrianópolis | 1º ATF 345/138 kV, 3 x 75 MVA 1Ф, substituição do TR1-A | - | 2037 | 2037 | 30224.01 | Substituição
20318 | SE | Atendimento à Região Metropolitana do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  |  | SE 500/345 kV Adrianópolis | 1º ATF 500/345 kV, 3 x 300 MVA 1Ф, substituição da unidade 51 | - | 2037 | 2037 | 51737.83 | Substituição
20327 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | Goiás |  |  | SE 345/138 kV Corumbá | 4° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 33487.75 | Instalação
20407 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Descanso | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 114593.03 | Leilão
20408 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Descanso | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 33458.67 | Instalação
20410 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Videira Sul | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 150258.63 | Leilão
20414 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Pinhalzinho 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 33704.02 | Instalação
20416 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Videira | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 33704.02 | Instalação
20892 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Nova Petrópolis 2 | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 27196.81 | Instalação
20900 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Vinhedos | 3° ATF 230/69 kV, 1 x 165 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 30433.07 | Instalação
21244 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Posto Fiscal | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 33458.67 | Instalação
21248 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Paraná |  |  | SE 525/230 kV Curitiba Leste | 2° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 69418.16 | Instalação
21250 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Paraná |  |  | SE 525/230/138 kV Bateias | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 33458.67 | Instalação
21253 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Paraná |  |  | SE 230/69/13.8 kV Uberaba | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | - | 2037 | 2037 | 23585.67 | Instalação
21603 | SE | Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Oeste | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Ijuí 2 | 1º Reator de Barra 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 16812.69 | Instalação
23261 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | Ceará |  |  | SE 230 kV Crato II | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 13120.92 | Instalação
23262 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | Ceará |  |  | SE 230 kV Crato II | 2º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 13120.92 | Instalação
23263 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | Ceará |  |  | SE 230/69 kV Crato II | 3º TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2037 | 2037 | 29622.74 | Instalação
23265 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | Ceará |  |  | SE 230 kV Crato II | 3º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 13120.92 | Instalação
18637 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Dourados 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 34115.93 | Instalação
18644 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 34115.93 | Instalação
18649 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Maracaju 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 102355.97 | Leilão
18650 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Rio Brilhante | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 14504.69 | Instalação
18651 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Campo Grande 3 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 114239.64 | Leilão
18784 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 500/230/69 kV Gilbués II | 2º ATF 500/230 kV, 1 x 250 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | - | 2037 | 2037 | 47991.61 | Instalação
18786 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 230/69 kV Bom Jesus II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2037 | 2037 | 23724.36 | Instalação
18788 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 230/69 kV Eliseu Martins | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2037 | 2037 | 23724.36 | Instalação
18793 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 230/69 kV Picos | 4° e 5° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 25686.74 | Instalação
18795 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 4° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2037 | 2037 | 23724.36 | Instalação
18827 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | SE 500/230 kV Ceará Mirim | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 500 kV | - | 2037 | 2037 | 78507.69 | Instalação
18834 | SE | Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco | Pernambuco |  |  | SE 230/69 kV Arcoverde II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 27097.82 | Instalação
18836 | SE | Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco | Pernambuco |  |  | SE 500/230/69 kV Garanhuns II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 27097.82 | Instalação
18849 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Região Central da Bahia | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Igaporã III | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 68422.85 | Instalação
18856 | SE | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230 kV Lajeado Grande 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 26945.29 | Leilão
18907 | SE | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Região Metropolitana de Porto Alegre | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Viamão 3 | 1° Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 3,6 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV | - | 2037 | 2037 | 5896.51 | Instalação
18938 | SE | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul-Regiões Guaíba-Camaquã e Sul Integração das UTEs à Carvão | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV Presidente Médici | 2° ATF 230/138 kV, 3 x 38,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 40544.5 | Instalação
18944 | SE | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Regiões Central e Oeste | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Alegrete 2 | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | - | 2037 | 2037 | 27196.81 | Instalação
18954 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Jorge Teixeira | 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 32981.54 | Instalação
18955 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Lechuga | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 33389.42 | Instalação
18957 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Tarumã | 3° ATF 230/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 50034.36 | Instalação
18958 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 500/230 kV Lechuga | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 100774.77 | Instalação
18973 | SE | Estudo de Atendimento aos Estados de Sergipe e Alagoas | Alagoas |  |  | SE 230/69 kV Arapiraca III | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 27097.82 | Instalação
18975 | SE | Estudo de Atendimento aos Estados de Sergipe e Alagoas | Sergipe |  |  | SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 29622.74 | Instalação
18981 | SE | Estudo de Atendimento a Região Sul da Bahia | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Poções III | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 13360.9 | Instalação
19011 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | SE 500/230 kV Açu III | 5º ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | - | 2037 | 2037 | 82745 | Instalação
19034 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | Piauí |  |  | SE 500/230 kV Parnaíba III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 64763.14 | Instalação
19037 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | Ceará |  |  | SE 500/230 kV Acaraú III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | - | 2037 | 2037 | 86404.7 | Instalação
19039 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | Ceará |  |  | SE 500/230 kV Tianguá II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 500 kV | - | 2037 | 2037 | 82745 | Instalação
23595 | SE | Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Rio Formoso II | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 34041.79 | Instalação
19291 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Ponta Grossa Norte | Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | - | 2037 | 2037 | 72567.3 | Substituição
23746 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3,86 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.5 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 33892.68 | Leilão
23747 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 8,2 km (aéreo) Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 1 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 42328.81 | Leilão
23754 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 1,31 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS - 4 fases - cabo reserva) MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 72998.81 | Leilão
23755 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 1, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 0,5 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 54746.72 | Leilão
23757 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Canoas 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715.5 MCM (STARLING), 2.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 26987.83 | Leilão
24362 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Campo Comprido - CIC, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 13 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2500 mm² Al (subterrâneo), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 63868.88 | Leilão
24364 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Umbará - Santa Quitéria, C1 (CD), na SE Barigui 2 | Circuito Duplo 230 kV, 2x 397,5MCM (IBIS), 0,2km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 44118.34 | Leilão
24372 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Uberaba - Umbará, C2 (CD), na SE Curitiba Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 5.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 31582.69 | Leilão
24384 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 525 kV Areia - Curitiba, C1 (CD), na SE UTE Araucária II | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | - | 2037 | 2037 | 91606.44 | Instalação
19339 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Norte 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 27000.77 | Leilão
20418 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C2 (CD), na SE Descanso | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 103689.05 | Leilão
20419 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C2 (CD), na SE Videira Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 32022.43 | Leilão
21327 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C1 (CD), na SE Descanso | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 103689.05 | Leilão
21330 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C1 (CD), na SE Videira Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 4.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 32022.43 | Leilão
23267 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Extremo Sul da Bahia | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C1 (CD), na SE Itabuna III | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 28 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | - | 2037 | 2037 | 61988.81 | Instalação
18666 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Dourados - Anastácio, C1, na SE Maracaju 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 71919.21 | Leilão
18667 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C1, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 30075.42 | Leilão
18668 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 30075.42 | Leilão
18669 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 30075.42 | Leilão
18869 | SECC LT | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha, C1, na SE Lajeado Grande 2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | - | 2037 | 2037 | 33409.62 | Leilão
25605 | SE | Modularização das Unidades Transformadoras 138/13,8 kV da SE Angra | Rio de Janeiro |  |  | SE 138/13.8 kV Angra | 2° TF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT | - | 2039 | 2039 | 14675.68 | Instalação